Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux

Point E, Boulevard de l’Est x Rue 2 bis- BP : 249 – Dakar

Tél. : (221) 33 825 56 65 - Fax : (221) 33 624 57 65 – e-mail : cncr@cncr.org

Site web : www.cncr.org

MISE EN OEUVRE DU VOLET PROTECTION SOCIALE DE LA

Loi d’Oriention Agro Sylvo-Pastorale

DU SENEGAL

## Principales étapes passées

## Mise à jour pages 26 et 27 du Plan de Développement avril 2008

2003

- Janvier 2003 le CNCR demandait la définition d’une vision partagée du monde rural, la tenue d’assisses nationales du monde rural,  le vote d’une loi d’orientation agricole et d’une loi de réforme foncière au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar,

- Oct. 2003 Soumission par la MSA d’une proposition d’appui à la mise en place du régime de protection sociale agricole

Rapport remis à l’Ambassade de France à Dakar (Philippe Rémy). Proposition d’ordre méthodologique (études préalables à l’élaboration du schéma directeur et expérimentation) Gour M., Dupré E., (MSA

2004

Juin 2004	Promulgation de la loi,

L’Assemblée Nationale du Sénégal vote la loi qui doit être mise en œuvre par le Gouvernement selon un calendrier précis

Selon la loi, un schéma directeur pour ce nouveau régime de protection sociale agricole doit être élaboré d’ici deux ans et le Gouvernement s’engage à financer le système pendant ses cinq premières années de fonctionnement.

Le Ministère de l’Agriculture a décrit un document méthodologique la mise en œuvre de la Loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (DAPS juin 2004)

En octobre 2004, le CNCR, par le biais d’une correspondance adressée au Directeur du Bureau Sous régional, sollicitait l’appui technique et financier du BIT pour la mise en place de mutuelles de santé au profit de ses membres.

2005

26 Fév. 2005	Signature de la convention de partenariat MSA-CNCR Paris, Salon de l’agriculture, en présence des Ministres de l’Agriculture du Sénégal et de la France, Jeannette Gros Pdt MSA et Samba Gueye Pdt CNCR

« L’appui technique fourni au CNCR a pour but d’élaborer, de tester et de négocier une proposition de régime de protection sociale pour les exploitants agricoles et leurs familles. La forme organisationnelle, le champ d’interventions et le mode de financement doivent être adaptés au contexte sénégalais ».

Juin 2005 Elaboration d’un programme d’actions commun MSA/CNCR

A la demande de la DAPS, Ministère de l’Agriculture du Sénégal, rédaction d’un document précisant l’ensemble des actions sur 2005-2006 et les financements nécessaires.

(Coopération CNCR/MSA pour la mise en place d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale au Sénégal, programme d’actions 2005-2006, version préliminaire, juin 2005)

Juillet 2005, une rencontre BIT/STEP–CNCR s’est tenue dans le but de discuter du projet de mise en place de ce régime de protection sociale. Durant cette rencontre, analysant le programme d’actions 2005-2006 élaboré par le CNCR et la MSA, il a été convenu de réaliser une étude de préfaisabilité pour la mise en place du régime

Juillet 2005 Constitution du groupe thématique sur la reconnaissance formelle des métiers de l’agriculture CNCR « Mise en œuvre de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, groupe thématique sur « la reconnaissance formelle des métiers de l’agriculture » feuille de route

10-15 Oct. 2005	 Atelier Dakar-Hann-Diourbel, Mbodienne Organisé par le CNCR en collaboration avec le BIT, la DAPS, et la MSA MAM (Marne Ardennes Meuse)

Elaboration d’une feuille de route (commune à l’ensemble des acteurs concernés) précisant les grandes étapes de mise en place du futur régime de protection sociale (pour être remise à la Banque Mondiale).

(MSA MAM, Projet d’appui à la Mise en place d’un régime de protection sociale des ruraux au Sénégal, rapport de mission, octobre 2005)

#### Décembre 2005 : Rapport de l’étude de préfaisabilité, (BIT Valérie Schmitt Diabaté)

BIT/STEP Dakar, synthèse intermédiaire, Réflexion préalable à la mise en place d’un régime de protection sociale pour les ruraux,

#### 2006 : Etude de faisabilité au niveau national

Avril 2006 : Note d’avancement de l’étude de faisabilité et proposition d’un schéma d’organisation du système de protection sociale agro-sylvo-pastorale BIT/STEP Dakar,

Mai 2006 : Atelier de partage sur le volet protection sociale de la LOASP CNCR /MSA MAM/BIT  Restitution des travaux conduits du séminaire organisé en Octobre 2005.

Présentation des travaux du BIT

MSA MAM -  CCMSA,  Futurs chantiers à conduire, Appui technique de la MSA

Septembre 2006 :	Atelier de concertation et d’échanges sur la gouvernance du régime, CNCR /MSA MAM / CCMSA/BIT

Définir la gouvernance du régime de protection sociale agricole décidé par la LOASP à travers la concertation avec les filières agricoles sénégalaises.

Gouvernance du régime, Dakar 21 septembre 2006, compte rendu CNCR

Novembre 2006 : présentation des premiers résultats de l’étude de faisabilité financière conduite au niveau nationale mars novembre 2006 BIT STEP Dakar

#### 2007 : Etude de faisabilité (suite)

1er et 2 février 2007 :	Atelier de restitution des travaux  Gouvernance et Montage financier du Régime de Protection  Sociale ASP CNCR/BIT/MSA

Acteurs gouvernementaux

CMD Conseils, Rapport provisoire montage financier d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale, Novembre 2006

- Atelier de restitution de l'étude sur le montage financier et sur le mode de gouvernance du régime, BIT/CMD Conseil

- Réflexion sur l'organisation du régime et son mode de gouvernance (CNCR en collaboration avec la MSA),

- Note d’Orientation : Points clefs de la définition de la gouvernance du régime, mars 2007 CNCR- MSA

Mai 2007 : Etude de faisabilité zone d’expérimentation  dans la région de Tambacounda, BIT STEP Dakar/DAPS/CNCR

Mai-juin 2007 Etude de faisabilité zone d’expérimentation dans la région de Saint Louis, BIT STEP Dakar/DAPS/CNCR

Juin 2007 : Elaboration plan de développement du projet de mise en place d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale : Aly CISSE, Valérie Schmitt Diabaté, Thibaut HANQUET, BIT STEP Dakar

Juin 2007 : Finalisation plan de développement du projet de mise en place d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale,  Sous groupe de travail

#### 2008 : Etude de faisabilité (suite)

Février 2008 : Etat d’avancement du groupe de travail Protection Sociale CNCR

Validation par le Ministère de l’Agriculture en Août 2007 des principales conclusions et recommandations ayant permis d’élaborer le plan de développement du régime de protection sociale agro sylvo pastoral :

- démarrage par l’Assurance maladie,

- élaboration d’une phase pilote avec les filières Riz et Coton avant généralisation,

- préparation de textes règlementaires pour institutionnaliser le mode d’organisation et de fonctionnement du régime,

- inscription sur le budget 2008 de 310 000 000 FCFA pour la phase pilote,

- confirmation de l’option d’un système de gouvernance mutualiste piloté par la profession agricole, l’Etat (et ses partenaires) ayant le rôle de contrôle et de garant du respect des règles de fonctionnement des organes de gouvernance devant être mis en place.