DRAFT provisoire


Plan d´Action Intersectoriel de Nutrition

2010-2015
[image: image1.jpg]Légende

Prévalence de
Finsécurité alimentaire

[ <=t0%
[ ]n-15%
[ 16-20%
I >

Evolution de
Finsécurité alimentaire

Wl Baisse

& stable

Tiris Zemmour

Inchiri

we février 2010 et mai 2010

n de linsécurité alimentaire

Kilometres





**DRAFT provisoire**

Mauritanie

v. 1.0

Août  2010

TABLE DES MATIERES


Abréviations, sigles et acronymes 

Résumé

1. Introduction

2. Justification et Analyses de la situation
2.1
Analyses de la situation: malnutrition et insécurité alimentaire
2.2
Le Plan d´Action Intersectoriel pour la Nutrition et l´Approche REACH

     3.    Interventions

3.1 
Allaitement exclusif et continu

3.2 
Alimentation complémentaire

3.3 
Supplément en Vitamine A

3.4 
Traitement de l’anémie et supplémentation en fer
3.5       Traitement de la diarrhée avec Supplément de SRO avec zinc 
3.6 
Iodation universelle du sel

3.7       Fortification de la farine de blé en fer/folates et zinc et des huiles en Vit A

3.8
Traitement de l´eau dans le ménage (TEM)
3.9
Lavage des mains

3.10     Utilisation de Moustiquaire Imprégnée avec Insecticide (MII)
3.11 
Traitement préventif du paludisme (TPI) 

3.12 
Déparasitage

3.13 
Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère

3.14 
 Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée       
3.15 Production agricole et animale familiale (PAAF)
3.16 Transfert conditionnel  d´argent

4.  Stratégies de mis en œuvre

     5.   Mécanismes de suivi et évaluation

5.1       Suivi

5.2 
Evaluation

6. Cadre institutionnel de mise en œuvre

7.  Budget et financement 

ABREVATIONS, SIGLES ET ACRONYMS

AC :

Alimentation complémentaire

ASC : 

Agent de Santé Communautaire

AME : 

Allaitement Maternel Exclusif 

ANJE : 
Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant

CAMEC : 
Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables

CCC : 

Communication pour le Changement de Comportement

CCIA : 
Comité de Coordination Inter Agences

CNC :

Centre de Nutrition Communautaire

CNDN :
Conseil National de Développement pour la Nutrition

CPN : 

Consultation Pré Natale

CPON : 
Consultation Post Natale
CRC/PDN :
Commission Régional de Coordination pour le Développement de la Nutrition
CRENAM : 
Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire pour Modérée
CRENAS :  
Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire pour Sévère
CRENI : 
Centre de Récupération Nutritionnelle en Interne
CS : 

Centre de Santé
CSA :

Commissariat à la Sécurité Alimentaire
CSLP : 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté

CTA : 

Centre de Traitement Ambulatoire

CTP :

Comité Technique Permanent

DRAS : 
Direction Régionale à l’Action Sanitaire

ECHO : 
European Commission Humanitarian Office

EDSM : 
Enquête Démographique et de Santé de la Mauritanie

EMIP : 
Enquête Mortalité Infantile et Paludisme

FMI : 

Fonds Monétaire International

FAO :

Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´Agriculture

IDE : 

Infirmier Diplômé d’Etat

IEC : 

Information Education Communication

IHAB : 
Initiative Hôpitaux Amis des Bébés

IMS : 

Infirmier Médico-social
MAM :

Malnutrition Aigue Modérée
MAS : 

Malnutrition Aigue Sévère
MASEF :
Ministère des Affaires Sociales, Enfance et Famille
MDR :

Ministère de Développement Rural
MICS :           
Multiple Indicator Cluster Survey

MII : 

Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide
MIM :

Ministère de l’Industrie et Mines
MFP : 

Ministère de la fonction publique

MS : 

Ministère de la Santé

Moughataa : 
Entité administrative (District sanitaire)

OMD : 

Objectif du millénaire pour le Développement

OMS : 

Organisation Mondiale de la Santé

ONG : 

Organisation Non Gouvernementale
ONGI :

Organisation Non Gouvernementale Internationale
ONS : 

Office National des Statistiques

ONU : 

Organisation des Nations Unies

PAIN :

Plan d’Action Intersectoriel de la Nutrition

PAM :

Programme Alimentaire mondial

PCIME : 
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant

PDIS : 

Plan de Développement des Infrastructures Sanitaires

PEC : 

Prise en Charge

PNLP :

Programme National de Lutte contra le Paludisme

PNSR : 
Programme National de Santé de la Reproduction

PTME : 
Prévention de la Transmission Mère Enfant

PS : 

Poste de Santé

QAS :

Quality Assessment Survey 
RBM :

Roll Back Malaria


RC :

Relais communautaires
REACH :
Eliminer la Faim et la malnutrition chez l´enfant (traduit du anglais)

S&E :

Suivi et Evaluation

SNDE : 
Société Nationale de Distribution d’Eau

SNIS : 

Système National d’Information Sanitaire

SNU :

Système de Nations Unies

SRO : 

Sels de Réhydratation Orale

SSC : 

Service de santé communautaire

SSE : 

Stratégie Nationale de Survie de l’Enfant

SSP : 

Soins de Santé Primaires

SVA :

Supplementation en Vitamine A

TPI : 

Traitement Préventif Intermittent

UNICEF : 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

USB : 

Unité de Santé de Base

Wilaya : 
Région

Résumé

Au cours de la dernière décennie, le taux d´insuffisance pondérale des enfants de moins de cinq ans est resté élevé, autour de 30%
, sans changements significatifs en Mauritanie. Cette situation est préoccupante vues les conséquences de retard de croissance physique et mentale des enfants qui présentent un risque pour le développement des futures générations. Le bien-être nutritionnel des populations pauvres ne doit pas simplement être vu comme une conséquence du développement mais plutôt comme l’une de ses conditions préalables. L’option stratégique qui en découle est que lutter contre la malnutrition, donc la faim, revient à lutter contre la pauvreté.

Les problèmes liés à la sous-alimentation, aux carences en micronutriments, aux insuffisances d'approvisionnement en eau potable et aux faiblesses en matière de prise en charge et de suivi –évaluation, particulièrement de la santé du couple mère-enfant, sont des facteurs endogènes de la malnutrition. Dans tous ces domaines,  des possibilités d'intervention préventives existent, c’est pourquoi une volonté politique à la hauteur des enjeux des problèmes nutritionnels identifiés est plus que souhaitable. 

Pour cela, le Gouvernement mauritanien a pris un nouvel engagement dans la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire qui donnera au caractère multisectoriel et multi-causal de la nutrition la priorité qu’il mérite. En effet,  la session de plaidoyer pour la nutrition auprès du Gouvernement de décembre 2009 et la création du Conseil National de Développement pour la Nutrition (CNDN) en février 2010 par le Conseil de Ministres, font appel à l’engagement gouvernemental dans la lutte contre la malnutrition et représentent une avancée pour atteindre les cibles du premier des Objectifs du Millénaire (OMD).  

Le présent Plan d´Action Intersectoriel de Nutrition (PAIN) cherche à ce que la nutrition et la sécurité alimentaire reçoivent l´attention qu’elles méritent parmi tous les ministères concernés, les bailleurs de fonds et l´ensemble de partenaires de la nutrition;  il envisage d´identifier et regrouper les interventions concernées avec les causes directes et sous-jacentes de la malnutrition et la sécurité alimentaire; il cherche à opérationnaliser les mécanismes de leur mise en  œuvre; il définit les mécanismes de suivi et évaluation et à la fin, il indique le coût estimatif d´exécution.
Le document décrit un plan opérationnel de renforcement de capacités et de passage à l’échelle nationale en vue d’accélérer les progrès vers l’atteinte de l’OMD 1 visant à réduire de 50% la proportion de personnes souffrant de la faim.

Le PAIN est développé dans le cadre du processus de REACH
 en Mauritanie. La conception du document s´inspire du travail du Groupe Technique intersectoriel composé des points focaux des ministères de la Santé, de l’Industrie et des Mines, des Affaires Sociales Economiques, du Développement rural et du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, des points focaux des Agences du SNU (FAO, PAM, OMS, UNICEF), des ONG internationales, et de l´Université de Nouakchott. Le groupe a travaillé sur le diagnostic et les analyses de la situation nutritionnelle du pays, en respectant le cadre des Politiques et Stratégies nationales de nutrition et autres pertinentes,  ainsi que des documents scientifiques
 de référence internationales qui ont permis d´identifier les interventions prioritaires développées dans le PAIN.

L’objectif ultime du document est d´opérationnaliser la mise en œuvre des interventions sectorielles et intersectorielles qui ont un impact preuve dans la réduction de la malnutrition. Ces interventions choisies se concentrent sur 5 domaines prioritaires qui ciblent les causes directes et sous-jacentes de la malnutrition: 

· améliorer l´allaitement et l’alimentation complémentaire ; 

· augmenter l’apport en micronutriments; 

· améliorer le traitement de la diarrhée et le contrôle de parasites; 

· améliorer le traitement de la malnutrition aiguë sévère et modérée;

· améliorer la sécurité alimentaire dans les ménages;

Le PAIN sera l´outil de travail du Conseil National de Développement pour la Nutrition (CNDN), son Comité Technique Permanent (CTP) et les comités régionaux de Développement pour la Nutrition. Les mécanismes de suivi et évaluation définis permettront d’en évaluer régulièrement les progrès.

La mise en œuvre de toutes les interventions contenues dans le PAIN nécessite un financement d´environ $25 M par an pendant une période de 5 ans (2010-2015).
L’engagement du Gouvernement est indispensable pour assurer l´affectation régulière des ressources sur le budget national et garantir la continuité de la mise en œuvre de ce programme. Dans le même temps, les contraintes des ressources fiscales du pays rendent indispensable l´engagement des partenaires pour compléter le financement public en lien avec la réduction de la faim et la malnutrition chez l’enfant. 

1. Introduction
Le premier Objectif du Millénaire pour le Développement cible l’élimination de la pauvreté extrême et de la faim. Sa réalisation est essentielle au progrès et au développement des nations. Le non atteint de cet objectif compromettrait de fait la réalisation de la majorité des autres OMD, notamment ceux concernant l’éducation primaire universelle (OMD 2), la réduction de la mortalité infantile (OMD 4) et l’amélioration de la santé maternelle (OMD 5). Un des principaux indicateurs de l’OMD1 employés pour évaluer les progrès réalisés vers l’OMD 1 est la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans.
Au cours de la dernière décennie, le taux d´insuffisance pondérale est resté élevé sans changements significatifs en Mauritanie. Cette situation est préoccupante vues les conséquences de retard de croissance physique et mentale des enfants qui présentent un risque pour le développement des futures générations. Le bien-être nutritionnel des populations pauvres ne doit pas simplement être vu comme une conséquence du développement mais plutôt comme l’une de ses conditions préalables. L’option stratégique qui en découle est que lutter contre la malnutrition  Contribue à lutter contre la pauvreté.

Dans un domaine où des possibilités d'intervention préventives existent, une volonté politique à la hauteur des enjeux des problèmes nutritionnels identifiés est plus que souhaitable.  En dépit des efforts du gouvernement pour favoriser des réformes socio-économiques donnant la priorité au développement humain, la situation de la pauvreté en générale et la situation nutritionnelle en particulier restent toujours préoccupantes. La fragilité de l'écosystème, le niveau encore insuffisant d'accès aux services sociaux et la faiblesse des capacités institutionnelles sont des facteurs qui freinent la réduction de la pauvreté et de la malnutrition. Les problèmes liés à la sous-alimentation, aux carences en micronutriments, aux insuffisances d'approvisionnement en eau potable et aux faiblesses en matière de prise en charge et de suivi-évaluation, particulièrement de la santé du couple mère-enfant, en sont entre autres des facteurs endogènes.

Pour cela, le gouvernement a pris un nouvel engagement dans la lutte contre la malnutrition et la sécurité alimentaire qui envisage de donner au caractère multisectoriel et multi-causal de la nutrition la priorité qu’il mérite. En effet, la session de plaidoyer pour la nutrition auprès du Gouvernement de  décembre 2009 et la création du Conseil National de Développement pour la Nutrition (CNDN) en février 2010 par le Conseil de Ministres, font appel à l’engagement gouvernemental dans la lutte contre la malnutrition,  et fait face au caractère multisectoriel et transversal de ses causes dont la seule approche sectorielle ne pouvant y apporter une solution.  En effet, les interventions et stratégies de mise en œuvre à définir par le pays devront intégrer cette approche multisectorielle pour le développement de la nutrition en confrontant la chaine des interventions ainsi que l´ensemble de partenaires concernés (départements ministériels, acteurs sociaux, professionnels et partenaires au développement).
Le présent Plan d´Action Intersectoriel de Nutrition (PAIN) cherche à ce que la nutrition et la sécurité alimentaire reçoivent l´attention qu’elles méritent parmi tous les ministères concernés, les bailleurs de fonds et l´ensemble de partenaires de la nutrition;  il envisage d´identifier et regrouper les interventions concernées avec les causes directes et sous-jacentes de la malnutrition et la sécurité alimentaire; il cherche à opérationnaliser les mécanismes de leur mise en  œuvre; il définit les mécanismes de suivi et évaluation et à la fin, il indique le coût estimatif d´exécution.
Le document décrit un plan opérationnel de renforcement de capacités et de passage à l’échelle nationale en vue d’accélérer les progrès vers l’atteinte de l’OMD 1 visant à réduire de 50% la proportion de personnes souffrant de la faim.

2. Justification et Analyses de la situation

2.1 Le PAIN et l´approche REACH en Mauritanie

Pendant la décennie passée, l’insuffisance pondérale chez l’enfant  affecte presque  30%
 des enfants de moins de 5 ans en Mauritanie. La malnutrition a des impacts négatifs sur la santé et des conséquences à long terme sur le développement physique et cognitif des prochaines générations. Le rapport relatif au progrès des OMD produit en 2009 par le gouvernement et le SNU
 identifie la malnutrition comme « un des principaux défis » du gouvernement pour atteindre les OMD. 

Le manque d´accès adéquat à la nourriture et aux soins réduit le potentiel de développement  des pays et amplifie les problèmes de santé publique et de sécurité alimentaire. 

Il est de plus en plus évident que les cibles de réduction de l’extrême pauvreté et de la faim des OMD, ne seront pas atteintes sans la décision résolue et effective du gouvernement et des partenaires de faire face à la crise chronique de la malnutrition et à la multi-sectorialité de ses causes.

En Mauritanie la problématique de la malnutrition est complexe et a des causes multisectorielles. Malgré de nombreuses interventions nutritionnelles de la part du gouvernement avec l’appui de l’ensemble de ses partenaires – plus de 30 acteurs sont impliqués – la plupart des activités demeurent très fragmentées et certaines sont seulement mises en œuvre à petite échelle. REACH inverse cette tendance en fixant un objectif global, la satisfaction des besoins des enfants, et en se concentrant sur la manière dont chaque partenaire peut contribuer à la réduction de la malnutrition. L’initiative dirige les efforts vers la prise en charge des causes immédiates de la malnutrition (au niveau individuel), en se focalisant sur l’augmentation de l’apport en micronutriments et la prise en charge des causes sous-jacentes (au niveau communautaire) qui se concentrent sur l´augmentation de la disponibilité et de l’accessibilité aux aliments et de l´accès aux services de santé de base et des interventions préventives comme la promotion d’une alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant.  

Le PAIN est développé dans le cadre du processus de REACH en Mauritanie. La conception du document s´inspire du travail du Groupe Technique intersectoriel composé des points focaux des ministères de la Santé, de l’Industrie et des Mines, des Affaires Sociales Economiques, du Développement rural et du Commissariat à la sécurité alimentaire, des points focaux des Agences du SNU (FAO, PAM, OMS, UNICEF), les ONG et l´Université. 

L´initiative REACH: “Eliminer la faim et la malnutrition parmi les enfants” a démarré comme expérience pilote en Mauritanie avec le soutien du système des Nations Unies (UNICEF, OMS, FAO, PAM) en mai 2008. Il s´agit d´un partenariat multisectoriel entre le Gouvernement, le SNU, la société civile et le secteur privé favorisant le renforcement de la coordination et la promotion des programmes conjoints  de nutrition et sécurité alimentaire.

L´approche REACH en Mauritanie se base sur la définition d’un paquet d´interventions multisectorielles qui sont adaptées au contexte spécifique du pays et dont l’extension de sa couverture aura un impact sur la réduction de la malnutrition chez l’enfant. Ces interventions combinées ont déjà montré un taux d´efficacité de 60% dans la réduction de la malnutrition. Par la suite, l’atteinte d’une couverture d’au moins 80% de chacune de ces interventions, réduirait de façon significative le « fardeau » de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans (Séries Lancet de Nutrition, 2008
). Ce document  s´oriente donc vers des solutions et interventions prouvées sur le plan scientifique.

Enfin, le PAIN compile les interventions de nutrition et sécurité alimentaire des politiques et stratégies existantes en Mauritanie, et qui s`appuient sur la preuve scientifique (Voir Annexe No.1).

Les interventions choisies se concentrent sur 5 domaines prioritaires qui ciblent les causes directes et sous-jacentes de la malnutrition: 

· améliorer l´allaitement et l’alimentation complémentaire ; 

· augmenter l’apport en micronutriments; 

· améliorer le traitement de la diarrhée et le contrôle de parasites; 

· améliorer le traitement de la malnutrition aiguë sévère et modérée;

· améliorer la sécurité alimentaire dans les ménages;

Le PAIN sera l´outil de travail du Conseil National de Développent pour la Nutrition (CNDN)
, son Comité Technique Permanent (CTP) et les comités régionaux de Développement pour la Nutrition. L’objectif ultime est d´opérationnaliser la mise en œuvre des interventions sectorielles et intersectorielles qui ont montré un impact dans la réduction de la malnutrition.

Les mécanismes de suivi et évaluation définis permettront d’en évaluer régulièrement les progrès.

Le document s´articule autour de sept chapitres qui incluent:

· le résumé qui récapitule la finalité et le contenu du document 

· l’introduction  (Chapitre 1).

· les analyses de la situation et l’historique du PAIN (Chapitre 2).

· l´identification et la définition des interventions clés pour réduire la malnutrition en Mauritanie (Chapitre 3).

· la formulation des stratégies de mise en œuvre des interventions pour l’implémentation et  la mise à l´échelle des interventions choisies, en fonction des structures et capacités existantes (Chapitre 4).  

· les modalités de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAIN et l’intégration des indicateurs d’impact nutritionnels et de sécurité alimentaire (Chapitre 5)

· le cadre institutionnel de mise en œuvre du PAIN en incluant les rôles et responsabilités (Chapitre 6).

· l´analyse des coûts de la mise en œuvre des interventions selon les cinq domaines définis. Le calcul des coûts par intervention et par bénéficiaire cible permet d´établir les besoins financiers et  les besoins annuels de financement (Chapitre 7 et Annexe 4).

2.2 Analyses de la situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle
La République Islamique de Mauritanie, désertique à 80%, compte environ trois millions d’habitants et se divise en trois zones distinctes:, 

· la zone agro-pastorale, caractérisée par des problèmes sanitaires communs à toute l’Afrique de l’Ouest mais aggravés par une grande pauvreté : pathologies infectieuses, parasitaires, pathologie infantiles et carences alimentaires ;

· les villes de Nouakchott et Nouadhibou qui concentrent plus du tiers de la population du pays ;

· la zone semi-désertique, caractérisée par des difficultés d’accès aux soins de santé primaires et secondaires.

Les mauvaises voies de communication rendent difficile l’accès des populations rurales aux services de base, ce qui a un impact négatif sur l’économie et le bien être des ménages, en particulier des couches les plus vulnérables. 
Sur le plan économique, les principales ressources nationales proviennent du commerce‚ du secteur minier et de la pêche. Le pays dispose d’un potentiel important en matière d’élevage et dans une moindre mesure d’agriculture. Il a de plus bénéficié ces dernières années de mesures particulières au titre de l’allégement de la dette multilatérale, ce qui lui procure des ressources importantes. Près de 46,3 % de la population vit cependant en dessous du seuil minimum de pauvreté estimé à 67,316 Ouguiya (253 $) par personne et par an (étude de 2000). En 2002, cinq Wilayas, le Guidimakha, le Gorgol, l’Assaba, le Hodh El Gharbi et le Brakna, enregistraient une incidence de pauvreté supérieure à 55%.

Les principaux indicateurs de santé, tout en s’améliorant, restent à ce jour préoccupants : l’espérance de vie se situe autour de 54 ans et la mortalité infanto-juvénile est de 122 décès pour 1 000 enfants de moins de 5 ans dont 77 de 0 à 1an
. La mortalité maternelle, avec 686 décès maternels pour 10 0000 naissances vivantes est une des plus élevées de la sous-région.

Situation d´insécurité alimentaire
La Mauritanie reste le pays du Sahel le plus affecté par la sécheresse et la désertification. Les cycles répétés de sécheresse et la dégradation des ressources naturelles affectent structurellement et profondément les capacités productives des populations dans un pays où l’agriculture est majoritairement traditionnelle et peu rentable. 
La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales est très liée à des conditions pluviométriques aléatoires et  aux fluctuations des prix des produits de base sur les marchés mondiaux. Ces marchés mondiaux de produits alimentaires sont caractérisés par une volatilité importante des prix et de futures hausses sont probables. Compte tenu de son niveau de dépendance aux importations alimentaires (75% de ses besoins de consommation) la Mauritanie est extrêmement sensible à ces chocs.
Depuis la grande sécheresse de 1973, de nombreux facteurs structurels et conjoncturels impactent l’insécurité alimentaire des populations les plus vulnérables, parmi lesquels on peut citer :

· Les catastrophes naturelles : sécheresses (2002 et 2006), inondations (2006 et 2007) et invasion acridienne en (2004). Les attaques de la sésamie, des cantharides et des oiseaux granivores sur les cultures causent aussi d’importantes pertes de production. 

· La fuite des bras valides : la destruction des systèmes de production ruraux et les sécheresses récurrentes ont déclenché un phénomène d’urbanisation de grande ampleur. Cet exode a provoqué une baisse de la main d’œuvre rurale alors que les techniques agricoles sont restées très traditionnelles (taux urbanisation en 2008 : 51.2%
)

· Le potentiel agricole très faiblement exploité (1% selon le MDR), la dégradation des terres et le manque d’investissement dans les politiques agricoles. Cette année, selon les prévisions actuelles du  MDR, le pays aurait connu une baisse de production céréalière nette de l’ordre de 14% par rapport à l’année 2009.

· Les sécheresses successives depuis les années 70, les hausses des prix de produits de base enregistrées depuis 2008 et les inondations répétitives (plus localisées) ont contribué négativement au surendettement des ménages ruraux, à la décapitalisation des moyens de production ainsi qu’à la désarticulation des économies familiales rendant difficile le processus de recapitalisation. 

L´enquête conjointe PAM-CSA 2010 sur la sécurité alimentaire (SSAM/FSMS) du deuxième trimestre de l´année 2010, a estimé que 510.000 personnes dans les zones rurales souffrent d'insécurité alimentaire, avec 225.000 de cas en insécurité alimentaire sévère et 285.000 en insécurité alimentaire modérée. Par rapport à février 2010, il y a eu une augmentation de plus de 10% de la proportion de la population souffrant d'insécurité alimentaire.
Insécurité alimentaire en Mauritanie basé sur le score de consommation alimentaire : FSMS PAM /CSA Mai 2010 (Figure No.1)

 Figure No. 1

[image: image6.emf]48

32

31

30

31

28

0

10

20

30

40

50

1990 2001 2006 2007 2008 2009


Situation nutritionnelle
Sur le plan nutritionnel, en dépit des efforts croissants des partenaires, la prévalence de l’insuffisance pondérale a connu une stagnation depuis 2006vec de fortes disparités régionales. Les régions du Sud, Centre et Sud Est restent encore fortement affectées (Figure No. 2).  L’analyse des tendances des prévalences de la malnutrition chronique globale et de la malnutrition aiguë sévère montre des progrès depuis l’année 2006. L’enquête nutritionnelle MS/UNICEF conduite en mars 2008 a révélé une prévalence de l’anémie chez les enfants de 6-59 mois de 85% et 67% des femmes enceintes sont porteuses d’anémie. Il n’existe pas d’enquête nationale documentant les carences iodées et en vitamine A. Cependant, il semble que ces carences sont fréquentes chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans.
Un accroissement de la couverture de certaines interventions, mais toujours insuffisant pour maximiser les impacts, a été observé. En effet, l’allaitement exclusif jusqu'à six mois est pratiqué par 34,7% des femmes (enquête SMART décembre 2009) en 2009 contre 11,4% en 2007 (MICS 2007).De même, la consommation du sel iodé dans les ménages est passé de 2% en 2007 (MICS, 2007) à 24% en 2008 (enquête SMART 2008). La prise en charge de la malnutrition aiguë s’améliore progressivement dans les régions les plus vulnérables et ces progrès doivent être accélérés pour un meilleur impact sur l’atteinte de l’OMD 1, particulièrement dans les 7 régions sur 13 les plus affectées (Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Hodh Gharbi, Hodh Chargui, Tagant). 

Figure No.2

[image: image5.emf]48

32

31

30

31

28

0

10

20

30

40

50

1990 2001 2006 2007 2008 2009

[image: image2]
3. Interventions 

En fonction de contraintes financières et non-financières, la sélection des interventions faisant face aux causes directes et sous-jacentes de la malnutrition qui font partie du PAIN se base sur 6 critères de choix
 :

· Impact prouvé, selon une preuve scientifique
· Efficacité en coût
· Réalisable au niveau du ménage
· Se prêtent à une extension géographique
· Impact rapide

· Durable

Seize interventions ont été identifiées comme prioritaires et susceptibles d´être adaptées  au contexte national et portées à une plus grande échelle. Les interventions ciblent une population spécifique mais ont toujours pour objectif global d’améliorer la santé et les soins donnés à l´enfant. 
Chaque intervention se structure selon les indicateurs d´impact et couverture qui décrivent la situation actuelle et la cible à l’année 2015. Ensuite, un état de lieu de l´intervention et ses stratégies de mise en ouvre se détaillent en incluant les canaux potentiels à utiliser pour la mise à l´échelle.  
3.1 Allaitement maternel exclusif et continu (AME)

	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	· Proportion d´enf. < 6 mois avec allaitement exclusif

· Proportion d´enf. de 18 à 23 mois avec allaitement continu
	35%

(2009)

47%

(2009)
	80%

80%

	Taux de couverture 
	Proportion de femmes touchées par les interventions de promotion de l’AME
	50%-60%

(2009)
	90%

	Groupe Cible
	Femmes en Age de procréer

	Cout/bénéficiaire
	    $4,49/ Bénéficiaire


Situation actuelle

Les pratiques adéquates de l’allaitement maternel exclusif restent encore insuffisantes pour avoir un impact significatif sur l’état nutritionnel des enfants (voir Figure No.3). Selon les évidences scientifiques
, la pratique de l’AME réduirait de 13% la mortalité chez les enfants de moins de 3 ans si la couverture en population de cette intervention est proche de 99%. Deux campagnes de masse  et une semaine dédiée à l’allaitement maternel, soutenues par les mass media sont  conduites par le MS avec l´appui de l´UNICEF et d’autres partenaires.  Le taux de couverture de ces évènements,  visant les femmes adultes, est estimé à 70%. Les groupements féminins et les coopératives féminines sont des réseaux communautaires solides et dynamiques. Ils deviennent des canaux de plus en plus importants pour la promotion de l’AME. Les 193 Centres de Nutrition Communautaire (CNC)
 assurent aussi la promotion de l’AME chez les femmes en âge de procréer dans 7 régions du pays. Les ONGI contribuent  à la promotion de l’AME dans 4 régions prioritaires ciblées en fonction des indicateurs nutritionnels de vulnérabilité, ayant une couverture du groupe cible de 7 %
. Le processus d’harmonisation, de révision et de production de nouveaux outils de communication pour le changement du comportement (CCC) est en cours. Cependant, l’accroissement de l’utilisation des canaux réguliers pour diffuser de façon systématique et continue les messages sur l’AME, en plus des campagnes de masse, est un défi majeur. 

Figure No.3

[image: image3]
Les structures de santé ont un rôle majeur à jouer dans la promotion de l’AME à travers toutes les opportunités de contact avec les femmes (consultations prénatales et post natal et dans le cadre de  l’initiative des Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB)). La mise en œuvre efficace de cette approche devrait permettre, entre autres, d’accroître la couverture de l’initiation à l’allaitement maternel dans l’heure qui suit la naissance.  En dépit des efforts fournis entre 2007 et 2009, la proportion de nouveaux nés mis au sein dans l’heure qui suit l’accouchement stagne depuis 2006 autour de 66%
 (voir Figure No.4).

Figure No.4

[image: image4]
Stratégie
L´ensemble des actions en cours a donné une très bonne couverture mais le besoin d’intensifier et multiplier les actions continues pour assurer un changement de comportement effectif persiste. Il reste donc à réaliser des efforts pour augmenter l´impact des activités de sensibilisation en cours  en maximisant l’utilisation de tous les canaux existants, y compris les coopératives féminines et les CRENAM. La préservation de la qualité des interventions et des approches de communication en utilisant des messages de qualité, simultanés, adaptés et diffusés de façon continue doit être recherchée. Ces actions doivent être soutenues par l’adoption et l’application du code de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Les outils de sensibilisation harmonisés et les formations prévues en techniques de communications pour tous les intervenants faciliteront  la systématisation et la  fréquence des séances de transmission des messages harmonisés dans tous les canaux et produiront un  impact sur le comportement de femmes au profit des enfants. 
Principaux canaux potentiels pour la promotion de l’allaitement maternel

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Sensibilisation à travers l‘IHAB et les consultations prénatales dans toutes les structures sanitaires

	ASC 
	Promotion à travers les campagnes de masse porte-à-porte et les séances de groupe et visites à domicile : causeries/counceling

	CRENAM 
	Promotion à travers des séances de groupe causeries/counceling en visant tous les villages sites des CRENAM 

	CNC 
	Promotion à travers des séances de groupe causeries/counceling en visant tous les villages sites des CNC

	Coopératives féminines
	Promotion à travers la sensibilisation/campagnes de  porte-à-porte et les séances de groupe : causeries/counceling

	Projets/programmes d´agriculture et élevage familial 
	Promotion à travers des séances de groupe causeries/counceling

	Campagne de masse 
	Sensibilisation de masse et de porte à porte soutenue par l’utilisation des mass media

	Mass media 
	Sensibilisation à travers des semaines thématiques sur l’AME au niveau de la radio,  des interviews etc.


3.2 Alimentation Complémentaire (AC) 
	
	Description
	Taux Actuel 
	Cible

2015

	Indicateur 
	· Proportion de nourrissons âgés de 6 à 8 mois qui ont reçu des aliments de compléments

· Proportion d’enfants de 6 à 23 mois disposant d’alimentation minimale satisfaisante en terme de fréquence et diversité

· Proportion des enfants de 6 à 23 ayant reçu la fréquence minimale acceptable des repas quotidiens 

· Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 avec diversité/apport alimentaire  minimale acceptable (au moins quatre groupes d’aliments par jour)

· Pourcentage d’enfants de 6-36 mois recevant de supplément nutritionnels prêts-à l’emploi

	62,3%

(2009)

16,8%

(2009)

41,2%

(2009)

33%

(2009)

0%

(2009)
	80%

50%

80%

70%

30%



	Groupe cible
	Femmes en âge de procréer, Grand mères

	Cout/bénéficiaire
	$4,4/Bénéficiaire


Situation actuelle  

La période la plus critique pour assurer une bonne nutrition de l’enfant va de la grossesse jusqu’à l’âge de 24 mois après la naissance de l’enfant. Lorsque les pratiques d’alimentation des enfants sont inadéquates durant cette période, leurs chances de survie durant les cinq premières années sont largement diminuées. Ceux qui vont survivre auront le développement de leurs capacités physiques et mentales réduites entrainant ainsi une réduction de leur capacité d’apprentissage et de conditions de vie et enfin une augmentation du risque de maladies chroniques à l’âge adulte. Le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent les aliments complémentaires appropriés reste trop faible, ce qui s’expliquerait dans certains cas par la méconnaissance des besoins de l’enfant et dans d’autres par l’insuffisance d’accès à la nourriture de façon diversifiée et continue.  Peu d’effort structuré et porté à une plus grande échelle est fait dans la promotion de l’alimentation de complément en Mauritanie. 

Stratégie

Les actions d’amélioration du niveau des indicateurs clés de l’alimentation complémentaire (comme par exemple la diversité/apport alimentaire minimum acceptable) doivent être associées entre autres à des actions de sensibilisation de la promotion de l’allaitement maternel exclusif et continu à travers des canaux communautaires divers, comme les réseaux de coopératives de femmes et d’autres encore comme par exemple les mass media, le système de santé et les écoles. Il est suggéré d’associer les actions de changement social relatif à l’alimentation de complément aux : 1) interventions visant à accroître la disponibilité et la diversité d’accès aux aliments de complément riches ou enrichis en micronutriments, y compris la promotion de la production locale familiale et semi-industrielle,  interventions de distribution de suppléments nutritionnels et de fortification à domicile de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et 2)  projets de production agricole et animale à petite échelle.
 Un inventaire de l’ensemble des micro-entreprises rurales et urbaines de production de l’alimentation de complément seront recensées dans la perspective d’améliorer la qualité et le volume de leur production annuelle.
Les outils de sensibilisation  harmonisés et les formations prévues en techniques de communications pour tous les intervenants faciliteront  la systématisation et la  fréquence des séances de passation des messages harmonisés à travers l’utilisation simultanée de plusieurs canaux.
Tous les canaux ci-dessous sélectionnés seront mis à profit progressivement en vue de la promotion de l’alimentation de complément.
Principaux canaux potentiels pour la promotion de l’alimentation de complément

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	· Promotion à travers des services d’éducation pour la santé de toutes les structures sanitaires (notamment le niveau primaire)

· Soutenir des interventions d’amélioration de l’alimentation complémentaire comme par exemple la supplémentation et la fortification en micronutriments

	ASC 


	· Sensibilisation à travers des visites à domicile  et des séances de groupe/causeries

· Participation aux programmes communautaires d’amélioration de l’alimentation de compléments

	CRENAM 


	Sensibilisation à travers des séances de groupe/causeries et démonstration culinaires

	CNC 


	Sensibilisation à travers des séances de groupe/causeries et démonstration culinaires

	Coopératives féminines 
	· Sensibilisation à travers des visites à domicile, des séances de groupe/causeries et démonstration culinaires 

· Production d’aliment de complément en utilisant des aliments locaux à travers des micro-entreprises rurales et urbaines 

	Projets d´agriculture et élevage familial 
	Sensibilisation à travers des séances de groupe/causeries

	Campagne de masse 
	Sensibilisation à travers du porte-a porte à domicile

	Mass media 
	Sensibilisation à travers des messages à la radio et débats etc.

	Ministère de Commerce et Ministère d´Industrie et Mines
	· Contrôle de la qualité des aliments de complément vendus

· Ne pas négliger la possibilité des farines enrichies et ajouter alors d’autres canaux (marchés, pharmacies, etc)



	Ministère du Commerce: réseau commercial (Epiceries/Marchés et pharmacies)
	Rechercher et documenter les violations du code de commercialisation des substituts du lait maternel


3.3 Supplémentation en Vitamine A  (SVA)

	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateurs
	Proportion d’enfants< 5 ans avec carence en Vitamine A
	n/d
	n/d

	Taux de couverture
	· Proportion d’enfants de 6-59 mois recevant la vitamine A au cours du premier semestre de l’année
· Proportion d’enfants de 6-59 mois recevant de la vitamine A au cours du second semestre de l’année

 
	70-80%

(2009)

70-80%

(2009)
	80%

80%

	 
	Proportion de femmes en post partum recevant de la vitamine A dans les huit semaines suivant l’accouchement 
	ND
	60%

	Groupe cible
	Mères d’enfants de 6-59 mois et femmes post-partum

	Cout/bénéficiaire
	$1,31/ Bénéficiaire (les deux groupes cibles)


Situation Actuelle 

Une prévalence sub-clinique de carence en vitamine A estimée à 15% chez les enfants de moins de cinq ans
. Même si à ce jour aucune étude spécifique d’envergure n’a encore été réalisée en Mauritanie, de l’avis de tous les experts, les carences en Vitamine A constituent un réel problème de santé publique et de  malnutrition.

Le Ministère a systématisé l’administration de la vitamine A, à tous les enfants âgés de 6 à 59 mois, lors des campagnes de vaccination (Journées Nationales de Vaccination pour l’éradication de la Poliomyélite : JNV Polio) depuis l´année 1995 grâce au soutien de  l’UNICEF et l’OMS. Dans le but d’assurer l’administration de deux doses annuelles, depuis 2005, la Mauritanie organise chaque année une campagne en deux passages de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois.  Les chiffres de couverture découlant du pointage durant la distribution sont supérieurs à 80%. Cependant, il n'en demeure pas moins que le renforcement des stratégies jusque là mises en œuvre s’impose pour améliorer les performances de ce programme de supplémentation et de déparasitage pour obtenir des couvertures supérieures à 80% deux fois par an dans toutes les Moughataa et régions. En effet, en 2009 entre 6 à 7 Moughataa ont enregistré des couvertures inférieures à 70%
. De même, peu d’information est donnée aux mères sur les sources alimentaires de vitamine A qui leur sont accessibles selon les saisons.
Contrairement à la supplementation chez les enfants de 6-59 mois, l’intervention relative à la supplementation chez les femmes en post partum est négligée dans la programmation annuelle du Ministère de la Santé. Il est urgent d’accroître l’effort en faveur de cette importante intervention à travers le réseau des maternités et du programme de santé de la reproduction. 
Stratégie

La distribution de capsules de vitamine A  et des comprimés de mebendazole, lors des campagnes de masse, se fera en utilisant exclusivement la stratégie du porte à porte pour atteindre le maximum de cibles (enfants de 6-59 mois pour la supplémentation en vitamine A et ceux de 12-59 mois pour le mebendazole). A cette fin, les actions de distribution se feront à travers une stratégie d'intervention de masse à travers les semaines de santé de l’enfant qui seront organisées deux fois par an conformément aux Directives nationales de supplementation en vitamine A. Des approches adaptées aux six à sept districts ou moughataas de faibles performances seront mises en œuvre afin d’accroître le nombre de Moughataa avec des couvertures supérieures à 80% ou au delà. L’approche de suivi indépendant appliquée aux Activités de Vaccination Supplémentaires polio pourrie être appliquer pour accroitre la couverture. De même, la supplémentation des enfants de 6-11 mois sera intégrée au calendrier vaccinal en vue de la réaliser à travers les prestations des services de santé de routine et d’améliorer le ciblage des enfants de cette tranche d’âge
La supplémentation en vitamine A chez les femmes en post partum, conformément aux Directives de Supplémentation en vitamine A,  se fera dans les services de maternité en utilisant comme véhicule, là ou c’est possible, l’IHAB et la vaccination contre la tuberculose (BCG) du nouveau-né. 

Principaux canaux potentiels de la Supplémentation en vitamine A

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Distribution physique et sensibilisation à travers de toutes les structures sanitaires 

	ASC 


	· Participation aux semaines de santé de l’enfant incluant deux fois par an la distribution de la vitamine A

· Sensibilisation à travers des visites à domicile (lors des campagnes de masse) et séances de groupe/counseling

	CNC
	· Participation aux semaines de santé de l’enfant incluant deux fois par an la distribution de la vitamine A

· Sensibilisation à travers du porte-à-porte et séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers  des séances de groupe 

	Campagne de masse
	Distribution physique et sensibilisation

	Mass media 
	· Sensibilisation sur l’importance de faire déparasiter les enfants à travers de masse media (messages à la radio, TV, débats) etc.

· Promotion de l´importance de l’importance de la supplémentation en vitamine A


3.4 Traitement de l’anémie et supplémentation en fer

	
	Description
	Taux Actuel

2008
	Cible

2015

	Indicateur 
	Prévalence de l’anémie des femmes enceinte

	84,7%
	50%

	Taux de couverture 
	% de femmes enceintes recevant au moins trois de supplentation continue en fer durant leur grossesse 
	n/d
	80%

	Groupe Cible :
	Femmes en Age de procréer

	Cout/bénéficiaire
	                                  $3,34/Bénéficiaire


Situation actuelle

L'anémie est un problème très répandu et important parmi les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 2 ans. Le programme national de santé reproductive (PNSR)  assure la supplémentation en fer pour les femmes enceintes lors de la consultation prénatale; en revanche, le taux national d´utilisation de ces services reste toujours en dessous de 70% pour la première consultation, chiffre qui reste bas si on considère que le fer doit être consommé au moins pendant toute la grossesse et jusqu’à deux mois après l’accouchement. Les CNC du fer à toutes les femmes enceintes  avec une cible de 11%. Par rapport au supplément en fer parmi les enfants de moins de 2 ans, l’apport en fer doit être assuré à travers la consommation des aliments fortifiés. 

Stratégie

L´augmentation de la consommation du fer parmi les femmes enceintes, doit être assurée grâce à la gratuité de la distribution dans les structures de santé, et la distribution à travers des ASC. L´augmentation de la sensibilisation à la consommation des aliments fortifiés à travers la vulgarisation des bienfaits par les mass media et les mécanismes multicanaux de sensibilisation comme les coopératives féminines et les structures de santé reste décisif.  Le secteur privé et le gouvernement s´engageront pour assurer la disponibilité des aliments fortifiés en fer (voir intervention de fortification des aliments 3.7)

Principaux canaux potentiels de la  Supplémentation en fer

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Distribution physique et gratuite et sensibilisation à travers des consultations prénatales dans toutes les structures sanitaires

	ASC 


	Distribution physique et sensibilisation à travers du porte-à-porte et séances de groupe

	CNC 


	Distribution physique et gratuite et sensibilisation à travers des séances de groupe 

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers du porte-à-porte et des séances de groupe 

	Secteur privé 
	Fortification des aliments 

	Mass media 
	Sensibilisation et promotion de la consommation de fer  à travers des messages à la radio, TV, etc


3.5. Traitement de la diarrhée avec Supplément de SRO avec zinc 
	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	Proportion d’enfants ayant eu un épisode de diarrhée pendant les deux semaines précédentes 
	38 %

(2007)
	15%

	Taux de couverture 
	Proportion d’enfants de moins de cinq ans avec diarrhées qui ont bénéficié du SRO.nf et du zinc
	n/d
	80%

	Groupe Cible
	Enfant de <5 ans /ayant un épisode de diarrhée

	Cout/bénéficiaire
	$0,34/Bénéficiaire


Situation actuelle

L’OMS et l’UNICEF ont publié de nouvelles recommandations pour la prise en charge clinique des cas de diarrhée, préconisant la nouvelle composition des Sels de Réhydratation Orale (SRO) avec une concentration réduite en glucose et sodium, d’une part, et la supplémentation en zinc, d’autre part. Ces deux nouvelles avancées scientifiques peuvent permettre de réduire la durée et la sévérité des épisodes diarrhéiques et de diminuer leur fréquence. 

En Mauritanie, les protocoles pour la prise en charge de la diarrhée sont en révision pour la mise à jour des recommandations (2009). Néanmoins des efforts devront être faits pour assurer l’accès et l’utilisation des SRO et du Zinc. L’enquête MICS 2007 a révélée que 70% des enfants ayant eu un épisode de diarrhée pendant les deux semaines précédent l’enquête n’avait reçu aucun traitement de réhydratation. 

Stratégie

Les stratégies clés pour le traitement et prévention de la diarrhée doivent être mises en œuvre par niveau (communautaire, structures sanitaires…) et canaux coopératives féminines, mass media)  et sont  basées sur l´utilisation des nouvelles formules de SRO pour la réhydratation et l’intégration du zinc dans le traitement. 

Pour assurer sa mise en  œuvre, le Zinc devra faire partie de la liste de médicaments essentiels fournis par la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Génériques (CAMEG). De plus, il devra être disponible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire (Unités de santé de base, postes de santé, centres de santé, hôpitaux, pharmacies). A la fin, il devra aussi être associé à tous les canaux de prévention des épisodes de diarrhée, de l’alimentation adéquate du jeune enfant (allaitement maternel, alimentation complémentaire),  et des interventions relatives à l’eau et à l’hygiène  comme par exemple le traitement/conservation de l’eau à domicile et le lavage de mains avec du savon.

Principaux canaux potentiels pour la promotion de la prise en charge de la diarrhée

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	· Prise en compte de l’intervention dans les documents de politiques et stratégies de prise en charge de la diarrhée

· Distribution physique et gratuite et sensibilisation 

	ASC 


	Distribution physique et sensibilisation à travers des visites à domicile et séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers des visites à domicile et des séances de groupe 

	Mass media 
	Sensibilisation et promotion de la consommation du zinc et de réhydratation avec SRO à travers des messages à la radio, TV, etc.


3.6 Iodation universelle du sel

	
	Description
	Taux Actuel

2009
	Cible

2015

	Indicateur 


	% de disponibilité du sel iodé sur les marchés suivi
	< 79%
	90%

	
	% de ménages consommant  du sel iodé
	24%
	90%

	Groupe Cible 
	Femmes et Enfants de <5 ans

	Cout/bénéficiaire
	$0,55/Bénéficiaire


Situation Actuelle

La carence en Iode a des conséquences irréversibles sur la santé et le développement (avortements, anomalies congénitales) et l´éducation et le coefficient intellectuel des enfants. Aucune enquête récente ne s’est déroulé en Mauritanie pour mesurer les indicateurs sur les troubles dus à la carence en iode de la population infantile ni chez les femmes. Désormais, la stratégie retenue est l’iodation universelle du sel. La Mauritanie accuse un retard majeur par rapport aux pays producteurs de sel, justifié en partie par la coexistence de deux types de sources de sel (le sel gemme en barre et le sel marin présenté sous forme de poudre). L’iodation du sel gemme passe au préalable par sa transformation en cristaux de fine taille. Cette opération de concassage du sel se heurte à des barrières culturelles empêchant l’affinement de ces opérations. De même, sur le plan législatif, c’est seulement fin 2007 que la Mauritanie a mis en place les textes permettant l’application du Décret N° 2004-034 du 29 Avril 2004, portant obligation d’ioder le sel destiné à l’alimentation humaine et animale.
L’application effective de ces textes législatifs a débuté fin 2007 avec l’expansion des activités de contrôle et de répression des fraudes sur les marchés. Cet engagement croissant du gouvernement a permis d’améliorer sur une courte période la disponibilité de sel iodé dans les ménages.  

Stratégie

Les principaux axes d’action sont entre autres, le plaidoyer pour l´adhésion effective du secteur privé et l´Association de Producteurs à la stratégie d’iodation du sel et le renforcement des capacités de production de sel iodé pour couvrir rapidement les besoins du marché national. La poursuite de  l´engagement du gouvernement pour contrôler et pénaliser  la circulation de sel non iodé est nécessaire. Cela passe par des stratégies décentralisées de mise en œuvre des missions de suivi et de contrôle sur les marchés et au niveau des ménages. Le composant marketing de cette intervention doit démarrer en ciblant dans un premier les centres urbains disposant d’une disponibilité du sel sur les marchés d’au moins 80%. Elle doit permettre de vulgariser l’information sur la disponibilité et les bienfaits de la consommation de sel iodé dans une société majoritairement attachée à la consommation du sel gemme en barre qu’il n’est pas possible d’ioder sans assurer au préalable sa transformation.

Principaux canaux potentiels pour la promotion et la fourniture de sel iodé

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Sensibilisation à travers toutes les structures sanitaires

	 Ministère  de l’industrie et Ministère du commerce
	· Suivi et contrôle de la qualité du sel au niveau des sites de production, des marchés et des ménages 

· Suivi, évaluation et documentation des progrès

	ASC 


	Sensibilisation  et contrôle sur les marchés 

	CNC
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers du porte-à-porte et des séances de groupe 

	Secteur privé 
	Fortification de sel iodé: production et distribution de sel iodée

	Association des producteurs de sel
	Production continue et de bonne qualité du sel iodé

	Mass media 
	· Sensibilisation et promotion de la consommation de sel iodé à  travers des messages à la radio, TV, etc

· Promotion des bienfaits du sel iodé


3.7 Fortification de la farine de blé en fer/folates et zinc et des huiles en vitamine A

	
	Description
	Taux Actuel

2009
	Cible

2015

	Indicateur 
	Prévalence de l’anémie chez les enfants de 6-59 mois
	84,7%
	-

	Taux de couverture 
	· % des enfants de 12-59 mois consommant des aliments fortifiés en fer/folates et zinc
· % des enfants de 12-59 mois consommant des huiles fortifiées en vitamine A
	n/d

n/d
	80%

80%

	Groupe Cible
	Toute la population

	Cout/bénéficiaire
	$0,34/Bénéficiaire


Situation actuelle

Les carences en micronutriments (vitamines et minéraux) constituent un véritable problème de santé publique dans le monde avec une prédominance dans les pays en développement où une forte proportion de la population continue à en souffrir. Les carences les plus répandues sont les carences en fer, en iode, en zinc et en vitamine A qui touchent aussi bien les enfants en âge préscolaire, les femmes enceintes et les adultes. En Mauritanie, la proportion des enfants de moins de 5 ans affectés par une carence en vitamine A est de  15%, tandis que l’anémie, qui est le plus souvent la conséquence d’une déficience alimentaire en fer, fait souffrir  84,7 % des enfants de 6 à 59 mois et 50,4% des femmes de 15 à 49 ans
.
Les conséquences sanitaires et socio-économiques de ces déficiences nutritionnelles sont considérables: mortalité et morbidité accrues, développement  physique et mental altéré, capacités de travail et d’apprentissage diminuées. Compte tenu du rôle important que l’enrichissement de la farine de blé tendre et des huiles comestibles peut jouer pour contribuer à éliminer les carences en micronutriments, en 2008 l´UNICEF a apporté son concours pour la réalisation d’une étude de faisabilité de l’enrichissement de la farine de blé. Il s’agissait d’une phase préparatoire et de plaidoyer préalable à l´élaboration du Décret portant sur la fortification de l’huile et de la farine de blé en micronutriments. Ce décret et son arrêté d’application ont été élaborés par le Ministère d´Industrie et Mines avec l´appui du Comité National pour la Fortification des Aliments en Micronutriments et adoptés  entre mai et juillet 2010. 
Stratégie

Pour assurer la mise en place de la fortification alimentaire, il est indispensable d’obtenir l´adhésion des producteurs industriels et celui des partenaires pour qu’ils apportent leur appui technique et financière en vue d’assurer la disponibilité et la distribution des aliments fortifiés. Simultanément, les capacités  des structures administratives seront renforcées  pour assurer  le contrôle  des marchés et sanctionner  éventuellement les fraudes dans la commercialisation desdits produits. La mise en œuvre  d´une stratégie de communication pour favoriser la vulgarisation et la promotion des bienfaits de la fortification sera un élément important pour l´adhésion de la population et des associations de consommateurs à ces nouveaux produits. L’ensemble des composantes de la fortification des aliments (production, contrôle de qualité, marketing social et suivi et évaluation) doivent être soutenues dans le temps pour assurer la continuité de cette intervention qui impose un partenariat public-privé consolidé. 

Principaux canaux utilisés par la promotion et livraison des aliments fortifiés

	Canaux
	Mécanisme

	Ministères d´Industrie et Mines 
	· Fonctionnement du Comité
· Détaxation des équipements et du premix destinés à la fortification des aliments

	Ministère de Commerce et Ministère de l´Industrie et de Mines
	· Contrôle de la qualité au niveau des sites de production, des marchés et ménages
· Soutien à l’application des textes législatifs



	Ministère de Commerce
	Contrôle des prix sur les marchés 



	Ministère de finances
	Suivi des importations huiles fortifiées en vitamine A

	Structures de santé 
	· Sensibilisation à travers de toutes les structures sanitaires

· Soutien au contrôle de qualité et suivi et évaluation

	ASC 


	Sensibilisation à travers le porte-à-porte et  les séances de groupe

	CNC
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers la porte-à-porte et des séances de groupe 

	Secteur privé 
	Application de la fortification des aliments : production et distribution de la farine de blé en fer, acide folique, zinc et vitamine B12 

	Mass media 
	· Sensibilisation et promotion de la consommation des aliments fortifiés à travers les masses media (messages à la radio, TV, débats etc.)

· Promotion  sur les bienfaits des aliments fortifiés


3.8 Traitement de l´eau dans le ménage (TEM)

	
	Description
	Taux Actuelle
	Cible

2015

	Indicateur 
	· Proportion de ménages qui utilisent une méthode adéquate de TEM

· Proportion de ménages ayant accès à une source d´eau ameliorée
	22%

(2007)

52%

(2007)
	

	Taux de couverture 
	Proportion de ménages qui reçoivent sensibilisation/outils pour TEM
	~20%
	50%

	Groupe Cible 
	Mères des jeunes enfants

	Cout/bénéficiaire
	$4/Bénéficiaire


Situation actuelle

L’apparition d’une grande partie des maladies en zone rurale est liée à une eau de mauvaise qualité, un assainissement non adéquat et de faibles pratiques d’hygiène. La diarrhée, deuxième cause de mortalité infantile en Mauritanie après les infections respiratoires aigues (IRA)
, est due principalement à ces mêmes causes. Disposer d’une eau potable au niveau d’un village contribue déjà entre 5 et 11% à la diminution des ces maladies. De même une eau de bonne qualité à la consommation, contribue entre 29 et 39% à la réduction des diarrhées
.
La Mauritanie a un énorme problème en termes de disponibilité de l'eau. Le manque de sources et des canaux de distribution fiables, et les mauvaises conditions de transport/stockage particulièrement en milieu rural limitent l’accès à l’eau sans contamination microbiologique. En dépit de ce constat, seulement 22% des ménages effectuent un mode de traitement de l´eau à leur niveau
. Le problème d’accès au traitement adéquat de l’eau est plus critique dans les zones rurales dans lesquelles  seulement 7% des ménages sans source améliorée effectuent un TEM
. Jusqu’à présent, ce secteur est négligé à cause de l’absence de stratégie et des outils de communication pour le changement de comportements. Cependant, quelques actions ponctuelles sont conduites par les services publics avec l’appui des partenaires dont l’UNICEF et les ONGs. Une étude de qualité de l’ eau, financée par l’UNICEF, dont les résultats seront connus en début de l’année 2011,  devrait permettre de mieux comprendre cette situation à travers une plus grande connaissance des techniques utilisées (javelisation, solaire, filtration, et/ou techniques traditionnelles, etc.), de développer une stratégie adaptée et  des outils pertinents dans le domaine des TEM. 

Stratégie

Pour améliorer la conservation et/ou le traitement de l’eau, il est nécessaire d´élargir les interventions en termes d'éducation pour le changement des comportements et de se focaliser sur les actions centrées sur le ménage.  Il y a plusieurs méthodes de traitement de  l’eau (filtration, désinfection solaire, ébullition et utilisation du chlore) qui sont adaptées à différentes situations de disponibilité et de qualité de l’eau. A Nouakchott, par exemple,  il est important de se focaliser sur les actions d´amélioration des conditions de distribution à travers les réseaux de charrettes et de stockage de l’eau. La distribution de kits de traitement d´eau grâce à des campagnes de masse peut faciliter l´introduction de mécanismes simples de traitement d´eau. Il faut s’assurer que ces interventions, notamment la désinfection solaire, ciblent prioritairement les enfants de 6-23 mois. Il s’agit d’une période d’âge critique durant laquelle on passe normalement de l’allaitement maternel exclusif à l´introduction des aliments de complément,  et pendant laquelle les enfants sont particulièrement vulnérables à la diarrhée. La vulgarisation de la consommation de l´eau traitée et  son importance pour prévenir les diarrhées doivent être soutenue. 

Principaux canaux potentiels pour faire la promotion du traitement d´eau dans le ménage 
	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Sensibilisation à travers toutes les structures sanitaires

	ASC
	Sensibilisation porte-à-porte et séances de groupe

	CRENAM
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	CNC
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers du porte-à porte et des séances de groupe 

	Campagnes de masse
	Distribution (kits de chloration) et sensibilisation

	Secteur privé 
	Distribution des produits de TED adaptés : chloration, filtres de céramique, etc.

	Mass media 
	· Sensibilisation et promotion du TED à travers les mass media (messages à la radio, TV, débats) etc.

· Promotion sur les bienfaits des TED


3.9 Lavage de mains

	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	· Proportion de population qui se lave les mains avant de manger

· %  des enfants âgés de  moins de 5 ans avec diarrhée 
· Proportion de ménages avec disponibilité de savon dans la salle de bain ?
	22%

26 %
	

	Taux de couverture 
	Proportion de femmes touchées par la sensibilisation au lavage de mains
	~20%
	50%

	Groupe Cible
	Mères de jeunes enfants

	Cout/bénéficiaire
	$1/ Bénéficiaire


Situation actuelle

La disponibilité de savon dans les ménages mauritaniens est très élevée,  (78% des foyers ont du savon
). Néanmoins, le défi du changement de comportement en particulier, pour assurer le lavage de mains dans les moments critiques, reste entier pour le pays. Cette  promotion du changement du comportement ne peut être assurée qu’à travers des activités continues dans le temps. Actuellement, les CNC conduisent des séances de sensibilisation de groupe avec une faible couverture globale de 11%
 ; seulement quatre ONG Internationales et la Direction Régionale du MASEF à travers le réseau de la NISSABANQUE, prennent en compte des activités de promotion du lavage de mains. L´UNICEF a appuyé aussi  des actions sur la promotion du lavage de mains à travers les écoles pendant la journée internationale de lavage de mains et auprès des coopératives féminines dans les régions de Nouakchott, Brakna, Assaba, Gorgol et Guidimakha pendant l´année 2009. Les outils de sensibilisation sont déjà harmonisés entre les départements ministériels concernés, validés et reproduits et ils sont actuellement utilisés. 

Stratégie

Pour assurer un changement de comportement à long terme, il est nécessaire d’assurer la  mise en place d’activités simultanées, continues et de grande qualité à travers la communication de proximité, les campagnes de masse et le recours aux mass médias. Cette stratégie sera centrée sur la composante éducative à travers les écoles et les coopératives féminines. Il est important aussi d’accompagner ces activités par des campagnes  de mobilisation sociale et de communication pour le changement des normes sociales. Il sera aussi souhaitable d´améliorer la compréhension de la raison pour laquelle le lavage des mains est limité même si le savon est disponible en faisant appel à des enquêtes spécifiques d’observation ou des séances focus group sur les moments critiques du lavage des mains (avant de manger et après la gestion des excrétas). 

Principaux canaux potentiels pour promouvoir le lavage des mains

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Sensibilisation à travers les structures sanitaires

	ASC - RC


	Sensibilisation à travers le porte-à-porte et séances de groupe

	CRENAM
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	CNC
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers du porte-à-porte et des séances de groupe 

	Campagnes de masse
	Accompagner les messages de lavage des mains par des messages de sensibilisation 

	Facilitation 
	Facilitation de lavage des mains intégrée à la mise en œuvre de l’ATCP 

	Secteur privé 
	Distribution des produits de TED adaptés : chloration, filtres de céramique, système solaire

	Mass media 
	· Sensibilisation et promotion du TED à travers les mass media (messages à la radio, TV, débats) etc.

· Promotion de l’importance du lavage de mains, journée internationale du lavage de mains 

	Ecoles
	Journée internationale du lavage de mains et avec les Clubs Scolaires des écoles « sains et verts »


3.10 Utilisation de Moustiquaire Imprégnée avec Insecticide (MII)

	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	· Proportion de femmes enceintes qui dorment régulièrement sous MII (la nuit précédente)

· Proportion d´enfants de moins 5 ans qui dorment régulièrement sous MII (la nuit précédente)

· Prévalence de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
	n/d

2%

(2007)

18%

(2009)
	80%

80%

80%

	Taux de couverture 
	% de foyers avec une MII
	n/d
	80%

	Groupe Cible
	Femmes enceinte;  Enfants <5 ans

	Cout/bénéficiaire
	$7/ Bénéficiaire


Situation actuelle

Bien que le profil épidémiologique du paludisme ne soit pas bien connu et documenté, il est communément admis de différencier 3 zones : 1) Zone du paludisme stable: il s’agit surtout des régions de la vallée du fleuve Sénégal, à savoir le Trarza, le Brakna, le Gorgol et le Guidimakha ; 2) Zone du paludisme instable: Hodh Echargui, Hodh Elgharbi, Assaba et Tagant et, 3) zone indemne du paludisme: Nouakchott et les régions du Nord (Tiris Zemmour, Adrar, Inchiri et  Nouadhibou).
Ainsi la priorité en termes d’interventions de lutte contre le paludisme est donnée aux régions de la vallée qui bénéficient de l’appui de l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). En effet l’OMVS a, en cette année 2010, déjà distribué dans ces régions 400 000 MII aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5ans et entend distribuer 350 000 autres MII aux ménages puis lancer par la suite une campagne de promotion de l’utilisation de ces MII. L’enquête QAS 2008 (Quality assessment survey) qui a suivi la première distribution dans la zone du paludisme stable a montré un taux de possession des MII dans les ménages de 81% mais seuls 37% des enfants de moins de cinq ans dorment régulièrement sous MII et 24% des enfants ayant de la fièvre ont fait un recours adéquat et à temps
.
Le nombre de MII est estimé suffisant pour les 4 régions durant les 3 à 4 prochaines années. C’est pourquoi les autres efforts sont réorientés vers les régions du paludisme instable. Il s’agit notamment de 50 000 MII déjà distribuées par le gouvernement, de 35 000 MII distribuées par UNICEF aux femmes enceintes et de 253 000 MII attendus en 2010 de la Banque Islamique de Développement (BID) et 65 000 en 2012 avec l‘appui du Fond Mondial.

Stratégie

Le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (PNLP) n’a, pour le moment, pas de stratégie unique pour assurer la disponibilité, la distribution et la promotion de l’utilisation des MII. Une évaluation des besoins a été réalisée en 2009 avec l’appui de RBM (Roll Back Malaria) et devrait permettre l’élaboration d’un plan stratégique national qui n’est pas encore finalisé.  Pour l’instant, deux types de stratégies pour la distribution des MII sont observés chaque fois qu’un intervenant en fournit: i)  la distribution aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans souvent faite par les services de santé de manière intégrée aux activités de CPN et de vaccination ainsi qu’aux campagnes de Vit A et de déparasitage selon la disponibilité des MII. Ce groupe a récemment été ciblé par  la distribution des MII acquises via l’OMVS pour les régions de la vallée mais c’était une agence d’exécution communautaire issue du réseau national de lutte contre le paludisme et la bilharziose qui en était chargée. ii)  la distribution aux ménages à travers les ONGs locales.
Pour ce qui est de la promotion de l’utilisation des Moustiquaires imprégnées, le gap est assez important aussi bien en termes de stratégie que de ressources. En effet, le PNLP ne dispose pas de stratégie propre et les activités de sensibilisation sont menées par des ONGs dont les compétences techniques et les capacités managériales sont très faibles.   

Principaux canaux potentiels de distribution de MII

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Distribution aux femmes enceintes et aux enfants de  moins d’un an lors des CPN et des séances de vaccination et aux enfants de moins de 5 ans lors des campagnes de Vit A et déparasitage 

	ASC 


	Sensibilisation à travers du porte-à-porte et séances de groupe

	CRENAM
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	CNC
	Sensibilisation à travers des séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers du porte-à-porte et des séances de groupe 

	Campagnes de masse
	Distribution aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans et  sensibilisation 

	Secteur privé 
	Disponibilité de moustiquaires 

	Mass media 
	Sensibilisation et promotion du MII à travers les mass media (messages à la radio) ; journée internationale de lutte contre le paludisme


3.11 Traitement préventif du paludisme (TPI)

	
	Description
	Taux Actuel


	Cible

2015

	Indicateur 
	Prévalence du palu chez les femmes enceinte
	n/d
	  A fixer

	Taux de couverture 
	% de femmes enceintes ayant reçu TPI
% de femmes touchées par la sensibilisation
	10%
(2009)
	80%

	Groupe Cible
	Femmes enceintes

	Coût/bénéficiaire
	$0,12/ Bénéficiaire


Situation actuelle

Le programme national de santé reproductive assure la prévention par le  TPI depuis 2007 pour les femmes enceintes lors des consultations prénatales et cible 100 % de femmes dans les zones endémiques; en revanche, le taux national d´utilisation de ces services reste toujours au dessous de 70% pour la première consultation. La formation du personnel de santé pour fournir le TPI est déjà courante dans le pays. 

Stratégie 

Il reste à assurer la disponibilité et la gratuité du TPI par le MS,  et continuer la sensibilisation à travers des canaux multisectoriels pour amener les femmes à consulter les structures de santé pendant la grossesse et assurer ainsi la prise de doses de TPI. Le rôle des ASC et des coopératives féminines pour sensibiliser les femmes à l´utilisation des services de santé pendant la grossesse,  ainsi que le rôle d´ASC pour faciliter l´accès au TPI restent des éléments à développer et à élargir.

Principaux canaux de la promotion de la TPI

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Distribution physique et sensibilisation à travers toutes les structures sanitaires (CPN)

	ASC 


	Distribution physique et sensibilisation à travers le porte-à-porte et les séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers le porte-à-porte et des séances de groupe 

	Mass media 
	Sensibilisation et promotion du TPI à travers les mass media (messages à la radio, TV, débats) etc.

Promotion de l’importance du TPI, journée  internationale du paludisme etc.


3.12 Déparasitage

	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	Prévalence de STH%< 5 ans
	30% 

(2008)
	20%

	Taux de couverture 
	Proportion d´enf. < 5 ans ayant reçu une dose antiparasitaire (6 derniers mois) 
	70-80%

(2009)
	80%

	Groupe Cible
	Enfants de 12-59 mois

	Cout/bénéficiaire
	$0,11/Bénéficiaire


Situation Actuelle

Les helminthiases freinent le développement cognitif chez les enfants en période de très forte croissance physique et intellectuelle. Les helminthiases sont d’autre part associées à des carences nutritionnelles, notamment la carence en fer et en vitamine A. En effet, les pertes de sang associées aux infestations parasitaires entraînent un déséquilibre de la balance en fer dont l’étape ultime est l’anémie. Ainsi c’est une intervention clé pour améliorer l’état nutritionnel des enfants.
Des Semaines de santé de l’enfant organisées deux fois par an intègre le déparasitage pour assurer une couverture optimale des enfants de 12-59 mois. Depuis 2004, le Ministère de la Santé avec le soutien de l´UNICEF organise des campagnes de masse biannuelles pour le déparasitage gratuit des enfants associé à la vitamine A. Le taux de couverture de cette intervention reste élevée (70-80%), mais n´arrive pas à couvrir les objectifs de couverture optimale  de 90% pour avoir un impact sur la mortalité/morbidité des enfants (The Lancet Séries 2008). Les Centres de Nutrition Communautaire et les Agents de Santé Communautaire réalisent également le déparasitage au niveau de la communauté et en appui aux semaines de santé de l’enfant.

Stratégie

Pour augmenter la couverture des campagnes de masse, il faudra d’abord identifier de poches/zones de faible couverture, ensuite analyser les causes (recensement, mouvement des populations, exclusion…) et enfin élaborer des stratégies ad hoc pour chaque zone de forme spécifique à mettre en œuvre en impliquant d’avantage la population. Des approches adaptées aux six à sept moughataas de faibles performances seront mises en œuvre afin d’accroître  le nombre de Moughataa avec des couvertures supérieures à 80% ou au delà. L’approche de suivi indépendant appliquée aux Activités de Vaccination Supplémentaires polio pourrie être appliquer pour accroitre la couverture. Le déparasitage comme intervention clé va continuer à travers le système de routine des structures de santé et à travers les ASC.

Principaux canaux de promotion du déparasitage

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Distribution physique et sensibilisation à travers de toutes les structures sanitaires 

	ASC 


	Distribution physique et sensibilisation à travers des visites à domicile (lors des campagnes de masse) et séances de groupe

	CNC
	Distribution physique   et sensibilisation à travers du porte-à-porte et séances de groupe

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers  des séances de groupe 

	Campagne de masse
	Distribution physique et sensibilisation

	Mass media 
	· Sensibilisation sur l’importance de faire déparasiter les enfants à travers de masse media (messages à la radio, TV, débats) etc.

· Promotion de l´importance de faire déparasiter les enfants


3.13 Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère

	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	Proportion des enfants 6-59 mois avec malnutrition aigue sévère
	1%

(2009)
	0,3% 

	Taux de couverture 
	· Proportion d´enfants malnutris ayant reçu une alimentation thérapeutique

· Proportion des structures sanitaires qu´offrent les services de prise en charge MAS
	46%

(2009)

38%

(2009)
	80% 
X

	Groupe Cible
	Enfants de 6-59 mois

	Cout/bénéficiaire
	$400/Bénéficiaire


Situation actuelle

En mai 2007, après un atelier de validation du protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë, le Ministère de la Santé a pris l’initiative de passer directement au terrain en ouvrant des centres de récupération nutritionnel dans tout le pays. Cette entreprise de taille dépassait les moyens humains et logistiques de ce dernier. La limitation à l´accélération de ce processus est l’utilisation trop faible du système en raison de sa faible notoriété, la barrière du transport, et un système faible de référence et dépistage entre les structures de santé (CRENAS) et les structures communautaires (CRENAM et CNC). Les taux actuels d’abandon restent toujours élevés et le suivi de qualité de la prise en charge des enfants fait défaut. La présence des ONGI engagée dans la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère a donné des résultats notables pour l´amélioration de la qualité des services à travers l´amélioration de l’encadrement et le suivi de proximité du personnel de santé. Les unités mobiles de prise en charge de la malnutrition aigue sévère ont aussi permis d’améliorer l’accès aux services des populations mal desservies dans les zones de forte prévalence de malnutrition et de vulnérabilité.

Stratégie

Le défi majeur est d´augmenter le taux de couverture des structures de santé qui assurent une prise en charge de la malnutrition de qualité, d’améliorer leur performance selon les standards Sphère et d’accroitre la demande de service. Le but est de rendre opérationnel au moins 80% des structures sanitaires des zones de haute prévalence et d’améliorer le lien entre les centres thérapeutiques (CRENI, CRENAS), les centres supplémentaires (CRENAMs) et autres structures de dépistage (ASC, CNC), ce qui se fera à travers le dépistage actif et l’enregistrement systématique de données, l´encadrement et la supervision du personnel de santé et le système de référence et contre référence.

Principaux canaux pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère
	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Dépistage, référence, distribution physique-traitement et  sensibilisation à travers toutes les structures sanitaires 

	Unités mobiles 
	Dépistage, référence, distribution physique-traitement et  sensibilisation

	ASC 


	Dépistage, référence et sensibilisation à travers du porte-à-porte et séances de groupe

	CRENAM
	Dépistage, référence et sensibilisation à travers des séances de groupe

	CNC
	Dépistage,  référence et sensibilisation à travers des séances de groupe 

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers des visites à domicile et des séances de groupe 

	Campagne de masse
	Dépistage et référence, sensibilisation


3.14 Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée      
	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	Taux de malnutrition Aiguë Modérée
	11,7%
	7%

	Taux de couverture 
	· Proportion d´enfants de 6-59 mois qui sont pris en charge par le CRENAM
	50%
	  80% 

	Groupe Cible :
	Enfants de 6-59 mois et femmes enceintes et allaitantes

	Cout/bénéficiaire
	$118/bénéficiaire


Situation actuelle

La capacité actuelle du pays pour couvrir les besoins nutritionnels des enfants malnutris particulièrement en période de soudure reste faible par rapport aux besoins. Des 51300 
enfants souffrant de MAM estimés en juillet 2009 lors de l’enquête SMART, environ 50% été pris en charge à la même période. Ce taux de couverture dans le période de soudure  reste insuffisant et l’action des différents acteurs devra s’amplifier pour atteindre le taux de couverture ciblé de 80% particulièrement durant la période de soudure.
Pour atteindre ce taux de couverture et la qualité d’intervention requise un certain nombre de problèmes devront être surmontés : 1) La population est très dispersée et il est difficile pour des raisons d´organisation et de coût du transport d´atteindre tous les enfants éloignés de participer aux programmes de prise en charge ; 2) La localisation des centres ainsi que leurs principes de fonctionnement ne sont pas suffisamment  connus par la population et par le réseau du système de santé ; 3) La qualité et la fiabilité des indicateurs de suivi de la performance pourraient être améliorées ; 4) La référence des enfants pour traitement thérapeutique de la malnutrition dans les structures sanitaires est très peu suivie.

Stratégie

Le ciblage pour la localisation des CRENAM doit être amélioré et être basé sur les critères fédérateurs qui associent : critères nutritionnels, d´insécurité alimentaire de la population et localisation des autres structures critiques pour le suivi de la (Malnutrition Aigue Modérée) (MAM) comme les structures de santé et les CNC.  De même, la notoriété des CRENAM parmi la communauté et les structures de santé doivent être améliorée pour assurer la captation des enfants à risque de malnutrition. Les dépistages actifs au niveau communautaire à travers des CNC et les campagnes de masse doivent être également augmentés ce qui facilitera aussi l´identification des cas dans la communauté. Les données et les indicateurs pourraient être intégrés à ceux  des structures sanitaires, afin d´avoir une idée globale de la situation pour chaque commune et chaque Moughataa.
Enfin un système de référence et contre référence effectif qui inclura un suivi des cas référés entre les CRENAM et les structures de santé CRENAS / CRENI doit être mis en place.

Principaux canaux pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée

	Canaux
	Mécanisme

	Structures de santé 
	Dépistage, référence et sensibilisation à travers de toutes les structures sanitaires 

	ASC 


	Dépistage, référence et sensibilisation à travers du porte-à-porte et séances de groupe

	CRENAM
	Dépistage, référence, distribution physique et sensibilisation à travers des séances de groupe

	CNC
	Dépistage, référence et sensibilisation à travers des séances de groupe 

	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers du porte-à-porte et des séances de groupe 

	Campagne de masse
	Dépistage et référence, sensibilisation

	Mass media 
	Promotion des conséquences de la malnutrition et rôles des centres d´alimentation supplémentaire et thérapeutique


3.15 Production agricole et animale familiale (PAAF)

	  
	Description
	Taux Actuel
	Cible

2015

	Indicateur 
	Nombre de ménages en insécurité alimentaire pratiquant l’agriculture familiale
	n/d
	

	Taux de couverture 
	Proportion de ménages en insécurité alimentaire touchés par les projets d´agriculture et élevage familials 
	n/d
	

	Groupe Cible 
	Ménages en insécurité alimentaire

	Cout/bénéficiaire
	$22/Bénéficiaire


Situation actuelle

Le secteur rural demeure l’un des secteurs les plus importants de l’économie mauritanienne. Seul 0.5% du territoire Mauritanien est arable, toutefois, sur les 500 000 hectares de ce potentiel, seulement 240 000 sont actuellement cultivés soit moins de 50%
, répartis entre (1) l´agriculture pluviale située au Sud, au Sud-est et au Centre, étroitement liée aux précipitations avec un élevage extensif et transhumant et une production céréalière et maraichère dans les zones ayant accès à l´eau; (2) l’agriculture irriguée concentrée dans la vallée du fleuve Sénégal (production céréalière et maraîchère) et 3) l´agriculture oasienne, localisée principalement dans les régions de l’Adrar, du Tagant, de l’Assaba et des deux Hodhs. Le pays dispose également d’atouts dans le domaine de l’élevage avec notamment un grand potentiel en bétail.
Sur la période 2006-2010, le secteur rural a contribué à la croissance du PIB à hauteur de 0.6 points
.En revanche, il est difficile de connaître le niveau d’activité particulier de la PAAF en raison du manque d'enquêtes agricoles spécifiques. La plupart des projets liés à ce domaine ont pour zone géographique prioritaire le Sud et Sud-Est mauritanien et se concentrent sur le renforcement des capacités productives.
Stratégie

La PAAF doit être promue en ciblant la population en insécurité alimentaire et dans la mesure du possible les ménages qui bénéficient de l’appui de l´alimentation supplémentaire dans les CRENAM en fonction de la disponibilité de terres arables et irrigables et de la tradition agricole. Les PAAF seront mises en place par les coopératives ou collectivités agricoles appuyées par les ONG Internationales ou les délégations régionales du MDR.  La stratégie retenue va permettre de renforcer les projets agricoles adaptés aux zones agropastorales et les capacités techniques et organisationnelles des coopératives visant l´amélioration de l’accès à la diversité alimentaire. L´appui à la commercialisation des produits, aux activités génératrices de revenus et à l´éducation nutritionnelle à travers des séances de sensibilisation sur les messages nutritionnels clés et des démonstrations culinaires compléteront la mise en œuvre de cette intervention.

Principaux canaux potentiels pour l´intervention de Production Agricole et Animale Familiale
	Canaux
	Mécanisme

	CRENAM
	Sensibilisation et orientations sur la diversification alimentaire et l´agriculture et élevage familiale

	Coopératives féminines
	Sensibilisation (éducation nutritionnelle, démonstrations culinaires) et renforcement des capacités de gestion, mise en œuvre

	Coopératives et collectivités agricoles
	Sensibilisation et mise en œuvre 

	Délégations régionales du MDR
	· Encadrement : appui technique pour la protection des cultures, formation, gestion et augmentation des ressources en eau, maintenance des infrastructures

· Création de banques de céréales et de mutuelles de micro-crédit

	ONG
	Sensibilisation (diversification alimentaire) et renforcement des capacités organisationnelles

	OSP
	Appui à la commercialisation des produits alimentaires locaux,

	CSA
	Création de banques de céréales, de mutuelles de micro-crédit et Vivres Contre Travail


3.16 Transfert conditionnels d´argent

	
	Description
	Taux Actuel
	Cible

	Indicateur
	% de la population en dont le score de consommation alimentaire en période de soudure est <42 (méthode FSMS)
	FSMN 
(Juin 2010)
	0%

	Taux de couverture
	% des ménages en insécurité alimentaire
	0%
	30%

	Groupe Cible
	
	Ménage en insécurité alimentaire et nutritionnelle

	Cout/bénéficiaire
	
	En cours de définition


Situation actuelle

Actuellement aucune activité dans le domaine des transferts conditionnels d'argent (TCA) n’est en cours dans le pays en dépit du succès de cette intervention dans certains pays de la région. L’étude sur la protection sociale
 en Mauritanie a montré l’importance de mettre en place ce type d’intervention comme filet de protection sociale et lutte contre la vulnérabilité.

Les TCA constituent un nouvel outil dans les pays en voie de développement pour la mitigation de la pauvreté, qui aident à stimuler la demande de soins de santé et nutritionnels et qui peuvent contribuer à des réductions importantes de la mortalité infantile. Ces programmes, différant des programmes de transfert d’argent sans condition, car les  ménages doivent avoir des conditions précises d’accès au financement, par exemple, les engagent à changer des comportements pour améliorer la nutrition, la santé ou l’éducation. Au regard des faibles revenus des ménages ciblés par ces programmes, le TCA est une stratégie de redistribution de ressources pour les problèmes d’équité dans les secteurs sociaux. Il peut aussi contribuer à l’utilisation des services de nutrition et santé car il réduit entre autre les barrières financières y compris l’accès géographique. 

Stratégie

Il est retenu de saisir l’opportunité de l’intérêt des bailleurs de fonds pour cette intervention pour tester des approches de cash transfert conditionné ou non-conditionné, pour améliorer le statut nutritionnel des enfants des ménages les plus pauvres. Les actions éligibles pourront couvrir une large gamme d’interventions répondant à la réduction de la faim et la malnutrition chez l’enfant. Des activités complémentaires au cash transfert liées à la sensibilisation, à la formation et à l’accompagnement d’activités génératrices de revenus seront soutenues.

	Canaux
	Mécanisme

	ASC 
	Sensibilisation à travers des visites à domicile 

	Structures Spécialisées de mise en œuvre de l’état ou contractualisées 
	· Mise en place des actions de cash transfert selon les modalités à définir 

· Suivi des projets pilotes


	Coopératives féminines
	Sensibilisation à travers des visites à domicile 


Le contenu de cette intervention sera affiné après l’estimation des couts par bénéficiaire.

4. Stratégies de mise en œuvre 

La définition de stratégies de mise en œuvre sectorielles et intersectorielles est incluse dans le présent document pour soutenir le processus d´implémentation et de mise à-l´echelle des interventions en donnant les orientations pertinentes. Ces stratégies facilitent:

· l´amélioration de la planification et le suivi de la couverture: il est plus facile d’identifier comment la couverture d'une intervention peut être élargie quand celles-ci sont organisées au niveau de chaque secteur et à travers des canaux  de livraison spécifiques.

· la réalisation de synergies: planification centrée sur les moyens par lesquels les canaux de distribution existants peuvent être exploités pour fournir plus d'interventions et engendrer des économies d’échelle grâce aux synergies.
· la prévision budgétaire: les budgets sont organisés à travers les Ministères et au niveau des canaux de distribution; ce qui facilite l´identification des budgets inefficaces et des sommes non dépensées ainsi que l’identification des secteurs avec un besoin financier. 
· l´assignation de responsabilités: assigner les responsabilités de coordination, de mise en œuvre et de couverture de la population cible; affecter un responsable pour la mise en œuvre de chaque partie du plan d'action.
Les Stratégies de mise en œuvre choisies par la Mauritanie favorisent des mécanismes de planification coordonnés et communs selon trois principes généraux : 1) augmenter la couverture totale et de bonne qualité des interventions ; 2) garantir la durabilité et 3) maximiser l´efficacité financière.

L´analyse de  la situation a identifié les mécanismes de mise en œuvre des interventions qui s´articulent à travers 6 Ministères (le Ministère de la Santé, de l’Industrie et des Mines, des Affaires Sociales,  du Développement rural, du Commissariat à la sécurité alimentaire et Ministère de la Communication)  et à travers de 8 canaux de livraison (structures de santé, ASC, campagne de masses, secteur privé, CRENAM, Coopératives féminines, CNC, mass media) identifiés dans le chapitre 3.
Le tableau No.1 fournit à titre indicatif les interventions associées aux différents ministères en tant que leader, en fonction de leurs avantages comparatifs et de leur mandat, ainsi que leurs canaux d’intervention. 

Tableau No.1

	Ministère


	Canaux
	Intervention

	MS


	Structures de santé

ASC

Campagne de masse
	Supplément en Fer 

SRO avec Zinc 

Moustiquaires imprégnées (MII)

Allaitement Maternel exclusif et continu

Alimentation Complémentaire 

Lavage de mains au savon 

Traitement domestique des eaux 

Traitement préventif intermittent de la malaria (TPI)

Supplément en Vitamine A

Déparasitage 

Alimentation Thérapeutique

	CSA


	CRENAM
	Allaitement Maternel Exclusif et continu 

Alimentation Complémentaire 

Lavage de mains au savon 

Traitement domestique des eaux 

Alimentation supplémentaire

Transfer conditionnels d´argent
	

	MASEF
	CNC

Coopératives Féminines
	Supplément en fer

Allaitement Maternel Exclusif et continu 

Alimentation Complémentaire 

Lavage de mains au savon 

Traitement domestique des eaux 

Alimentation supplémentaire

	MIM
	Secteur privé
	Fortification des aliments en Fer et Vitamine A

Fortification de sel iodé

	MDR
	Coopératives et collectivités agricoles et d´élevage
	Production Agricole et animale familiale

	Ministère de Communication
	Mass media
	Moustiquaires imprégnées (MII)

Allaitement Maternel Exclusif et continu 

Alimentation Complémentaire 

Lavage de mains au savon 

Traitement domestique des eaux 

Traitement préventif intermittent de la malaria (TPI)

Supplément en Vitamine A

Déparasitage 

Fortification des aliments en Fer et Vitamine A

Fortification de sel iodé


De plus, le caractère innovateur de l’approche intersectorielle du PAIN a permis de définir des Stratégies de mise en œuvre qui se regroupent sous la responsabilité de plusieurs ministères (Stratégies intersectorielles). Ces stratégies montrent les mécanismes de collaboration et coordination entre ministères pour permettre d’assurer une liaison dans la mise en place des interventions, des synergies de travail et une augmentation de l´impact des actions. Trois stratégies intersectorielles ont été identifiées : 

· la collaboration entre le MS et le CSA  et le MASEF pour assurer un système de référence et contre-référence de la prise en charge de la malnutrition

· la collaboration entre le MS, le CSA et le MASEF pour assurer une coordination des personnes relais en charge de la vulgarisation des messages de changement de comportement

· la collaboration entre le MS et le Ministère de Communication et le MASEF pour assurer la mise en œuvre d´une stratégie de communication sur le changement de comportement harmonisée grâce à des messages communs.

L’Annexe No.2 donnent des orientations spécifiques à chaque ministère et à chaque canal de distribution par rapport aux interventions à mettre en œuvre. Elles définissent un objectif général de la stratégie (sectoriel ou intersectorielle), les objectifs spécifiques associés et les activités liées à ces objectifs spécifiques; les défis et pré requis, le ministère responsable ainsi que le « principal partenaire » de la mise en œuvre. 

5.  Mécanismes de suivi et évaluation (S&E)

La composante S&E du présent Plan d´Action Intersectoriel de Nutrition vise à intégrer les données nutritionnelles et les données de sécurité alimentaire ce qui permettra de suivre les résultats et les impacts des programmes mais aussi de comparer l’évolution de ces interventions dans le temps et dans l’espace.  

Le S&E permettra d´assurer une gestion adéquate des interventions, en particulier d’améliorer le ciblage des actions, d’assurer une affectation adéquate des moyens et d’orienter les actions de plaidoyer et de mobilisation de ressources. 
5.1 Suivi

Une série d´indicateurs identifiés et la détermination de la base des données permettront un suivi des performances réalisées au niveau de chaque ministère. Par ailleurs, les mécanismes de suivi déjà existant serviront de base pour renseigner les indicateurs selon la période requise. En effet, au cours des dernières années, la Mauritanie a connu une amélioration substantielle du système de suivi de la nutrition grâce à l´intégration des indicateurs nutritionnels dans le système national d’information sanitaire (SNIS) du Ministère de la Santé et à la conduite de deux enquêtes nutritionnelles par an. 

Les enquêtes de sécurité alimentaire ont aussi évolué avec la mise en place depuis début 2010 d’enquêtes trimestrielles (FSMS) qui vont permettre d’améliorer la compréhension et le suivi des causes sous jacentes de l’insécurité alimentaire en Mauritanie.  

Les indicateurs de changement de comportement seront compilés tous les trois ans à travers l´enquête MICS (Multi-indicator Cluster Survey) et EDSM. Des recherches opérationnelles et des études spécifiques pour certaines thématiques (communication pour le changement du comportement, calcul des déficiences en micronutriments etc.,) pourront être envisagées.

Pour compiler les données relatives au calcul des taux de couverture des interventions, des outils de collecte de données seront développés et mis en place à travers les ministères concernés.
Le tableau No. 2 décrit les interventions et les indicateurs à suivre, la source d´information et le ministère et parties responsables ainsi que la périodicité de collecte de données.

                                Tableau No. 2

	No.
	Interventions
	Indicateur de résultat
	Source d´information/

Méthode de collecte de donné
	Ministère

Responsable
	Division/

Service
	Périodicité

	3.1
	Allaitement exclusif et continu
	Proportion de < 6-mois avec allaitement exclusif
	Enq Nut Rapide du MS
	MS
	Service

Nutrition (SN)
	Biannuel

	
	 
	Proportion de 18-23 mois avec allaitement continu
	Enq Nut Rapide du MS 
	MS
	SN
	Biannuel

	3.2
	Alimentation Complémentaire
	Proportion de nourrissons âgés de 6 à 8 mois qui ont reçu des aliments de compléments
	Enq Nut Rapide

du MS
	MS
	SN
	Biannuel

	
	
	Proportion enf 6-23 mois recevant AC approprié (fréquence et diversité)
	Enq Nut Rapide du MS 
	MS
	SN
	Biannuel

	
	
	Proportion enf 6-23 mois avec fréquence min acceptable de repas/jour
	Enq Nut Rapide du MS 
	MS
	SN
	Biannuel

	
	
	Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 avec diversité/apport alimentaire  minimal acceptable (au moins quatre groupes d’aliments par jour) 
	Enq Nut Rapide

du MS 
	MS
	SN
	Biannuel

	
	
	Proportion d’enfants de 6-36 mois recevant de supplément nutritionnels prêts-à l’emploi
	n/d
	n/d
	n/d 
	n/d

	3.3
	Supplément en Vitamine A
	Proportion d’enfants < 5 ans avec carence en  Vitamine A
	Rapport MS/

UNICEF 
	MS
	SN
	<5 ans

	3.4
	Traitement de l’ anémie et supplementation en Fer
	% femmes enceintes avec anémie sévère /modérée
	Enq Nut Rapide

du MS
	MS
	DSBB
	< 4 ans

	3.5
	Supplement de SRO avec Zinc. 
	Proportion d’enfants < 5 ans avec diarrhée
	Enquête MICS 
	MS
	DSBB
	3 ans

	3.6
	Iodation universelle du sel
	Proportion foyers consommant du sel iodé
	Enquête MICS
	MS
	SN
	3 ans

	3.7
	Fortification des aliments en fer, zinc et Vit A
	Prévalence de l’anémie chez les enfants de 6-59 mois
	Enq Nut Rapide

du MS
	MS
	DSBB
	<4 ans

	3.8
	Traitement de l[eau dans le menage
	Proportion de foyers utilisant un système de traitement d´eau
	Enq Nut Rapide

du MS 
	MS
	SSC
	3 ans

	
	
	Proportion de foyers avec accès aux sources d´eau potable
	MICS 
	MS
	SSC
	3 ans

	3.9
	Lavage de mains
	Proportion de population qui se lave les mains avant de manger
	Enq Nut Rapide

du MS 
	MS
	SSC
	3 ans

	
	
	Proportion < 5 ans avec diarrhée
	MICS 
	MS
	DSSB
	3 ans

	
	Utilisation de Moustiquaire imprégnés avec insecticide(MII)
	Proportion de femmes enceintes qui dorment régulièrement sous MII (la nuit précédente
	                  n/d
	MS
	n/d
	n/d

	3.10
	
	Proportion < 5 ans dormant sous une moustiquaire
	MICS 
	MS
	PNLP
	3 ans

	
	
	Prévalence de palu enfants < 5 ans
	DHS 
	MS
	PNLP
	3 ans

	3.11
	Traitement préventif intermittent de la malaria (TPI)
	Prévalence de palu parmi les femmes  enceintes 
	SNIS
	MS
	PNLP
	Annuel

	3.12
	Déparasitage
	Prévalence de STH & schistosomiases enfants < 5 ans
	n/d
	30%
	DSSB
	<5 ans

	3.13
	Prise en charge de la Malnutrition Aigue Sévère 
	Proportion < 5 ans souffrant de MAS
	Enq Nut Rapide

du MS 
	MS
	SN
	Biannuel

	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	Prise en charge de la malnutrition aigue modérée
	Proportion < 5 ans souffrant de MAM
	Enq Nut Rapide

du MS 
	MS
	SN
	Biannuel

	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	Production Agricole et animale familiale
	Proportion de Population en insécurité alimentaire
	ESAM/FSMS 
	CSA
	Division de Nutrition
	Trimestriel

	3.16
	Transfert conditionnel d´argent
	Proportion de population au dessous du seuil national de pauvreté
	MAED


	MAED
	n/d
	4 ans


5.2 Evaluation

L´évaluation de la mise en œuvre  du PAIN se fera à travers :

· le bilan annuel au niveau national et régional dans le cadre du Comité Technique Permanent et des Comités Régionaux de Développement pour la Nutrition qui regrouperont l´ensemble de partenaires de mise en œuvre

· la revue à mi-parcours de la mise en œuvre par des bureaux d´études indépendants. L´évaluation à mi-parcours permettra de tirer les enseignements et de faire les ajustements nécessaires

· la revue finale à la fin du période (année 2015)

6. Cadre institutionnel de mise en œuvre

La mise en œuvre du PAIN s´articule à travers un cadre légal et institutionnel qui assure l’impulsion et la convergence des efforts des différents organes du gouvernement ciblant un développement réel et durable de la nutrition.  En effet, le Gouvernement a créé par décret en Février 2010 le Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) sous la présidence directe du Premier Ministre (voir Annexe 3) avec la mission d`approuver et d’adopter les politiques et plans d´actions sectoriels ainsi que de diffuser les orientations stratégiques du Gouvernement en matière de nutrition et d´aider à son inter-sectorialité. Le CNDN assure le plaidoyer pour la mobilisation des ressources et le suivi du développement de la nutrition. 

Le Conseil National de Développement de la Nutrition est appuyé dans sa fonction par un Comité Technique Permanent (CTP)  coordonné au sein du Cabinet du Premier Ministre par le Conseiller en charge de l’Action sociale. Le CTP a parmi ses priorités la coordonner, élaborer et mettre à jour la Politique Nationale de développement de la Nutrition et les plans d’actions sectoriels; donner des avis technique sur les plans d’action sectoriels de nutrition avant approbation par le CNDN; et superviser la mise en œuvre des activités au niveau national en collaboration avec les hiérarchies administratives concernées (revues, suivi/évaluation, rapports périodiques).

Le CTP est appuyé dans sa fonction par un Secrétariat Permanent logé dans un département membre du CNDN.

Le CNDN est représenté au niveau régional par une Commission Régionale de Coordination pour le Développement de la Nutrition (CRC/PDN)

La CRC/PDN a pour mission  de donner les orientations, coordonner et suivre les actions pour le développement de la nutrition et assurer le plaidoyer et la mobilisation des ressources au niveau régional en veillant à l’inter-sectorialité de l´action et en assurant la concertation périodique entre les différents intervenants.

7. Budget et financement

La mise en œuvre de toutes les interventions contenues dans le PAIN nécessite un financement d´environ USD $25 Millions par an pendant une période de 5 ans (2010-2015).  L’engagement du Gouvernement est fondamental pour assurer l´affectation régulière des ressources sur le budget national et garantir la continuité de la mise en œuvre de ce programme. Dans le même temps, les contraintes des ressources fiscales du pays rendent indispensable l´engagement des partenaires pour compléter le financement public en lien avec la réduction de la faim et la malnutrition chez l’enfant. Dans tous les cas, les mécanismes de financement à mettre en place garantiront que les ressources internes et externes seront utilisées de la manière la plus effective et efficiente possible.
Le tableau No. 3 indique les coûts par domaine nutritionnel ainsi que les coûts de la coordination régionale, nationale et du suivi et évaluation. Voir Annexe no. 4 pour le détaille de coûts par intervention) :

            Tableau No. 3

	Domaine d´intervention
	Coût Total ($)

 2010
	Coût Total ($) 2011
	Coût Total ($) 2012
	Coût Total ($) 2013
	Coût Total ($) 2014
	Coût Total ($) 2015
	Coût Total ($) 

	Améliorer les pratiques d´allaitement et alimentation complémentaire
	1 160 000
	2 437 924
	2 925 509
	3 510 611
	4 212 733
	5 055 280
	19 302 057

	
	
	
	
	
	
	
	

	Augmenter l´apport en micronutriments
	9 494 000
	9 968 700
	10 467 135
	10 990 492
	11 540 016
	12 117 017
	64 577 360

	
	
	
	
	
	
	
	

	Améliorer le contrôle de la diarrhée et des parasites
	3 728 000
	3 914 400
	4 110 120
	4 315 626
	4 531 407
	4 757 978
	25 357 531

	
	
	
	
	
	
	
	

	Assurer le traitement de la malnutrition
	6 247 000
	6 559 350
	6 887 318
	7 231 683
	7 593 268
	7 972 931
	42 491 549

	
	
	
	
	
	
	
	

	Améliorer la sécurité alimentaire des foyers
	748 000
	785 400
	824 670
	865 904
	909 199
	954 659
	5 087 831

	Coût de coordination nationale
	1 132 746
	1 189 384
	1 248 853
	1 311 295
	1 376 860
	1 445 703
	7 704 841

	Coût opérationnel
	2 265 492
	2 378 767
	2 497 705
	2 622 591
	2 753 720
	2 891 406
	15 409 682

	Coût de suivi et évaluation
	
	
	
	69 333
	
	70 026
	139 359

	TOTAL COSTS
	24 775 239
	27 233 925
	28 961 310
	30 917 534
	32 917 203
	35 265 000
	180 070 210


    ANNEXES

ANNEXE 1 Politiques Existantes sur lesquelles se base le PAIN

· Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 2006-2010 
• La politique nationale de santé et d’action sociale (2006-2015) 

· La politique nationale de développement de la nutrition (2005 -2015)
· Le Conseil National de Développement de la Nutrition (2010)
· La stratégie nationale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

• Le Cadre Stratégique National de Lutte contre les IST/VIH/SIDA

· Stratégie nationale de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) 
• Plan Pluriannuel Complet du PEV 2008-2012 

• Politique nationale de lutte contre le paludisme 

• Stratégie nationale de la Santé de la Reproduction 2003-2007

· Stratégie de Survie de l´enfant 2008

• Code de l’environnement (loi N°2000-045 du 26 juillet 2000)

• Code de l’eau (loi N°2005-030 du 2 février 2005)

· Décret d´iodation universelle du sel : Décret N° 2004-034 du 29 Avril 2004
· Décret portant sur la fortification de l’huile et de la farine de blé en micronutriments du   
   Mai 2010.
ANNEXE 2 Stratégies de mise en œuvre sectorielle et intersectorielle

STRATEGIE No.1  Canaux de distribution: Les structures de santé

Leader: 


Ministère de la Santé (MS) 

Leader UN Partenaire:
OMS/UNICEF 

Interventions intégrées

Distribution physique : alimentation thérapeutique;  SRO au zinc ; déparasitage systématique ; Supplémentation en vitamine A (en post-partum); supplément en fer (femmes enceintes); prévention du paludisme chez la femme enceinte  (TPI); MII (femme enceinte).

Sensibilisation: allaitement maternel exclusif et continu ; alimentation de complément; alimentation supplémentaire (CRENAM); Supplémentation en vitamine A (femme post-partum et enfants); supplément en fer (femme enceinte); Traitement de la diarrhée avec le SRO au zinc ; consommation de sel  iodé ; déparasitage; Prévention du paludisme chez la femme enceinte (TPI); utilisation de MII chez la femme enceinte et les enfants de moins de cinq ans ; consommation d’aliments fortifiés (farine et huile)  et sel iodé; lavage des mains avec du savon; traitement de l’eau de boisson  à domicile.

	Objectifs Spécifiques
	Activités

	1. Elargir l´initiative Hôpital Ami des Bébés aux hôpitaux régionaux et aux Maternités de Moughataa en y  incluant le paquet de sensibilisation défini : Santé, Nutrition et Hygiène (SNH) 

	· S’assurer que les modules de formation du personnel sanitaire  incluent les thématiques de SNH pertinentes.

· Former le personnel sanitaire des structures ciblées (AME/IHAB)  en s’assurant de la qualité des séances de  sensibilisation. 

· Elaborer une initiative Hôpital Ami du Bébé "light" pour les maternités de Moughataa (critères allégés).

	2. Optimiser la consultation prénatale (CPN) en  mettant en place des interventions qui améliorent l´état nutritionnel de la femme enceinte (fer, TPI, MII: sensibilisation et distribution)
	· Améliorer la gestion et le  contrôle des stocks d’intrants

· Recycler le personnel de santé (sages femmes, accoucheuses  et infirmiers chef  de poste) sur les thématiques importantes pour la femme enceinte :   le fer, TPI et les bienfaits de MII pendant la grossesse. 

· Distribuer gratuitement  des MII, du  Fer et le TPI au cours de la CPN.

	3. Optimiser la consultation post-natale CPON / pour mettre en place des interventions qui améliorent l´état nutritionnel de la femme allaitante

(vitamine A: sensibilisation et distribution physique et le traitement de l’eau de boisson des ménages  
	· Améliorer la gestion et le  contrôle des stocks d’intrants

· Recycler le personnel de santé (sages femmes, accoucheuses et  infirmiers chef de poste) sur l’importance de la vitamine A et la dose à délivrer aux  femmes allaitantes

· Distribuer gratuitement la vitamine A au cours des consultations prénatales (CPON)

· Promouvoir le traitement de l’eau de boisson des ménages  pour les enfants de 6-23 mois au moment de l´introduction de l’eau et l’alimentation de  complément

	4. Assurer la distribution du SRO avec zinc pour le traitement de la diarrhée

	· Adapter la  liste de médicaments essentiels pour assurer l´achat et distribution de SRO avec zinc (CAMEC)

· Former le personnel de santé périphérique sur les avantages du SRO Zinc et en assurer la distribution.

· Assurer la disponibilité du SRO avec zinc gratuitement  dans les structures de santé

	5. Sensibiliser les populations cibles grâce aux  messages livrés par les prestataires   sur la Santé, la Nutrition, et l’hygiène 


	· Former le personnel de santé aux techniques de communication et  messages de sensibilisation en SNH

· Assurer la disponibilité des outils de CCC dans les structures sanitaires

· Renforcer la sensibilisation sur les conséquences de la malnutrition 

	6. Améliorer la qualité des services de PEC à travers la formation et le recyclage continu du personnel de santé

	· Inclure le protocole de PEC dans le curriculum de formation de base des écoles de santé publique et  à l’université

· Former le personnel de santé à l’utilisation du protocole de  PEC et des outils de recueil des données 

· Assurer le suivi des cas référés (CRENI/ CRENAM) et la retro-information

· Améliorer le système de gestion des intrants

· Augmenter le dépistage systématique de la malnutrition chez tous les enfants qui arrivent  à la structure de santé

· Introduire les activités avancées de PEC dans les poches de malnutrition (soudure)

· Assurer la supervision de la formation des prestataires en PEC aux CRENI/ CRENAS /CRENAM et ainsi que des  ASC

· Mettre en place un système de  références et contre-références entre CRENAS, CRENI, CRENAM, ainsi que des autres services associés comme les CNC, et des dépistages massifs



	7. Augmenter  de 35% à 70% la couverture de PEC dans les unités de santé et augmenter de 10% la PEC des cas avec complications médicales  dans les centres de santé et hôpitaux régionaux 


	· Former le personnel de santé à l’utilisation du protocole de  PEC et des outils de recueil de données 

· Assurer la disponibilité des intrants

· Disponibiliser le personnel nécessaire pour garantir un service de PEC de qualité

· Vulgariser la disponibilité et la gratuité du traitement des cas.

· Superviser et encadrer le personnel responsable

· Augmenter l'utilisation des services à travers  la sensibilisation de la population et  l’amélioration de la couverture géographique 

· Enregistrer les donnés et faire la  retro-information régulière  au  niveau départemental et régional


Considérations dans la mise en œuvre

Parmi les pré-requis de mise en œuvre on peut citer : la forte adhésion de responsables du MS à tous les niveaux (personnel des PS, CS, Hôpitaux, unités de pédiatrie et ASC); la disponibilité de ressources humaines et matérielles  (espaces physiques) pour assurer la mise en place d’activités de qualité; l´amélioration des compétences de base du personnel sanitaire; la disponibilité des points focaux ou des relais pour assurer les volets de sensibilisation; l´engagement du gouvernement pour assurer la transition du SRO simple au SRO avec zinc ; l´engagement des partenaires de la Nutrition à travers des accords de collaboration au niveau central et régional pour assurer la conformité avec les politiques nationales. 

Parmi les défis, on trouve l´insuffisance de synergies des différents programmes et services du MS; l´insuffisance de la coordination technique et opérationnelle des interventions liées aux CRENAM/CNC; le manque d´intégration du système d´information de la PEC au niveau de  toutes les structures sanitaires en incluant les hôpitaux; les croyances socioculturelles entourant  la malnutrition; et  les difficultés de suivi des cas d´abandon.

STRATEGIE No. 1  Canaux de distribution : Les ASC

Objectif Général: Redynamiser les Agents de Santé Communautaire pour livrer le paquet d´interventions clés

Leader: 

    MS 
Leader UN Partenaire : UNICEF
Interventions intégrées :

Distribution physique : supplément de zinc à travers la SRO; déparasitage; supplément en vitamine A (campagnes de masse);  supplément en fer (femme enceinte); supplément du TPI (zone endémique).

Sensibilisation: allaitement maternel exclusif et continu; alimentation complémentaire; alimentation supplémentaire et thérapeutique; supplément de zinc à travers la SRO; déparasitage; supplément en vitamine A (femme post-partum); supplément en fer (femme enceinte);  supplément du TPI; utilisation de MII; consommation des aliments fortifiés en fer, acide folique et zinc; lavage de mains avec du savon; traitement d´eau à domicilie.

	Objectif Spécifiques
	Activités

	1. Sensibiliser la population dans les messages de Santé, Nutrition et Hygiène définis 
	· Inclusion du paquet des interventions SNH dans le module de formation des ASC

· Renforcement du TEM pour les enfants de 6-23 mois au moment de l´introduction d´eau et alimentation complémentaire

· Recyclage des ASC dans les techniques de communication et les messages SNH en incluant les conséquences de la malnutrition des enfants.
· Disponibilisation des outils de support pour la C4D

	2. Optimiser le rendement des  ASC pour mettre en place des interventions qui améliorent l´état nutritionnel de la femme enceinte et des enfants <5 ans (supplément en fer, TPI (zones endémiques), déparasitage et SRO avec zinc)
	· Augmentation de la prévision et contrôle des stocks

· Actualiser les ASC sur la distribution fer, TPI, déparasitage, et SRO avec zinc 

	3. Augmenter  le dépistage systématique  et la référence (CRENAS/CRENAM) de tous les enfants de <5 ans
	· Inclusion du dépistage dans le module de formation des ASC

· Fourniture des outils de dépistage et registre

	4. Assurer  le rôle d´ASC comme agent auxiliaire de  santé  et appuyer  le ciblage de sites de CRENAM selon les critères fédérateurs 
	· Associer les ASC à la mise en œuvre des CRENAM et renforcer la liaison avec les CRENAS/PS
· Définition des sites de CRENAM en collaboration avec la DRAS, CSA, et PAM 


Considérations de mise en  œuvre 

Parmi les pré-requis, il sera indispensable de s’assurer de l´engagement du gouvernement dans la redynamisation de l’approche communautaire dans la mise en œuvre du programme des ASC au niveau budgétaire et opérationnel dans tous le pays; la disponibilité de candidats avec un profil adéquat et l´intégration des ASC dans les activités de nutrition communautaire.

Parmi les défis, on trouve l´insuffisance de mécanismes d’intégration et de suivi de la participation communautaire, le manque  de  motivation  des  ASC dans la mise en œuvre des politiques de santé, le manque de supervision du personnel de santé aux ASC; l´insuffisance de coordination technique et opérationnel des intervenants nutritionnels (CRENAS, CRENAM, CNC); et la limitation de  déplacements des ASC pour couvrir plus de population.

STRATEGIE No. 1 Canal de distribution : Les Campagnes de Masse

Objectif Général: Affiner la couverture des interventions livrées à travers des campagnes de masse

Leader:

   MS


Leader UN Partenaire: UNICEF
Interventions intégrées

Distribution physique : supplémentation en  en vitamine A (enfants < 5 ans); déparasitage; distribution des moustiquaires imprégnées MII, le traitement d´eau à domicilie (kits d´hygiène), dépistage des enfants malnutris  notamment pendant la période de soudure.  

Sensibilisation: allaitement maternel exclusif et continu; alimentation complémentaire;  déparasitage; utilisation de MII; lavage de mains avec savon; du traitement d´eau à domicilie.

	Objectifs Spécifiques
	Activités

	1. Maximaliser les couvertures des campagnes 
	· Réviser les estimations de recensement et du ciblage des enfants annuellement et identifier  la couverture potentielle maximale des campagnes de masse
· Cibler les poches non-couvertes  notamment dans les grandes villes

	2. Intégrer des interventions potentielles  dans les campagnes 
	· Adapter les procédures de mise en œuvre des campagnes pour l´inclusion des interventions additionnelles selon le période de l´année : 

1) Pour le dépistage : formation, outils de registre et 1 personnel additionnel (sanitaire)

2) Pour la sensibilisation : formation, outils de CCC et 1 personnel additionnel (sanitaire). Définir un calendrier de thématiques  par campagne

3) Pour le MII : formation, disponibilité de stockage, outils de registre et 1 personnel additionnel

4) Pour le TDE et savon : formation, disponibilité de stockage et 1 personne additionnel

· Augmenter le nombreux de jours de la campagne (ou mois +1 jour)

	3.Augmenter la notoriété et les connaissances de la population sur les campagnes à travers de l’ensemble  des canaux disponibles
	· Divulguer les périodes et les campagnes à venir,  à travers des Coop. de Femmes, les CRENAM, les relais communautaire, les ASC, le personnel de santé,  les mass media et les comités villageois


Considérations de mise en œuvre 

Parmi les pré-requis, il faudra s’assurer de la planification et des synergies avec les programmes impliqués (paludisme, nutrition, soins de santé de base, les niveaux régionaux et départementaux); d’un système de stockage et d’approvisionnement opérationnel; de l´enregistrement des données de campagne avec des outils de registre harmonisés.

Parmi les défis, on trouve le faible niveau  d´information de la population sur les campagnes ; l’absence d’actualisation et la  faiblesse des chiffres  officiels de recensement; l´insuffisante formation du personnel d´encadrement et de mise en œuvre.

STRATEGIE NO. 2

Objectif général:  Améliorer la Prise En Charge (PEC) de la Malnutrition Aigue Modérée (MAM) au niveau des structures communautaire (CRENAM) en y incluant des activités de Communication pour le Changement de Comportement (CCC)

Leader: CSA et MASEF

Leader UN Partenaire: PAM
	Objectifs Spécifiques
	Activités

	1. Augmenter la coordination et les échanges d´informations entre tous les intervenants


	· Enregistrer et collecter les données de suivi mensuelles : développer, actualiser et rendre accessible une base données départementale et régionale

· Mise en place de réunions mensuelles entre les points focaux départementaux (CRENAM, CSA, PS et CNC) pour l´analyse conjointe des données de fonctionnement et fixer des plans d´action

· Mise en place de réunions trimestrielles de coordination régionales entre la DRAS, le CSA, l´infirmier chef de poste et le MASEF 

	2. Améliorer le ciblage des sites CRENAM et leur implantation
	· Cibler les sites CRENAM avec la DRAS, le CSA et l´infirmier chef de poste selon les critères fédérateurs

· Définir des critères de ciblage pour le milieu urbain

· Diffuser périodiquement la localisation des CRENAM à travers des canaux existants (système de santé, les CNC, coopératives de femmes, ASC, et comités villageois)

· Sensibiliser la population sur les conséquences de la malnutrition par exemple lors des dépistages et sur la gratuité des structures de prise en charge

	3. Augmenter le dépistage actif des cas de MAM, MAS et développer le système de référence
	· Maximiser les opportunités de dépistage à travers des ASC et des campagnes de masse

· Dépister systématiquement et régulièrement dans les poches de malnutrition

· intégrer les systèmes d´information de suivi de la MAM et de la MAS 

· Rendre opérationnel  le système de référence et contre référence (voir stratégie correspondante) 

	4. Augmenter la qualité opérationnelle des CRENAM 


	· Diffuser et mettre en œuvre le plan opérationnel à travers les institutions et le personnel concerné

· Impliquer l’ASC

· Former et recycler annuellement le personnel d’encadrement, les ASC et les auxiliaires des CRENAM et pour augmenter la qualité de la PEC (critères d´admission et de sortie, outils de registre, gestion de stocks, etc.) 

· Augmenter le nombre de supervisions et l’encadrement du personnel de CRENAM par le PAM, CSA et le MS (Chef de PS)

· Suivre les critères de performance et prendre les mesures adéquates 

· Suivre les cas d´abandon avec la communauté et les personnes relais

· Assurer la disponibilité du personnel et des intrants

	5. Sensibiliser la population cible dans tous les messages Santé, Nutrition, Hygiène (SNH) définis dans le cadre de la stratégie CCC et créer une liaison entre les CNC et les structures communautaires
	· Former le personnel du CRENAM si celui-ci à un niveau d’alphabétisation suffisant, les relais communautaires et les ASC aux outils harmonisées de CCC

· Créer une liaison entre CRENAM et CNC  

· Fournir des outils de CCC

	6. Optimiser le fonctionnement des CRENAM en incluant  le déparasitage (6-59 mois) et la distribution de vitamine A (femme post-partum)  
	· Inclure le  déparasitage et la distribution de Vitamine A dans les CRENAMS (qui comptent avec la collaboration d'un personnel qualifié comme un ASC)

· Assurer la disponibilité  des intrants en collaboration avec la structure de santé

	7. Démarrer les  initiatives de  transferts conditionnels d'argent (TCA) orientés à la réduction de la malnutrition selon les expériences en cours
	· Tester des initiatives de transferts conditionnels d´argent et diffuser les résultats


Considérations de mise en œuvre

Parmi les pré-requis : le protocole national de PEC est mis à jour; le plan opérationnel de PEC qui harmonise les modalités de mise en œuvre et de gestion des CRENAM (critères de performance/outils de registre harmonisées…) est mis en place ; tous les intervenants au niveau central et départemental adhérent au protocole national et au plan opérationnel et ont la réelle volonté de se coordonner; le CSA est impliqué au niveau départemental dans la mise en œuvre des CRENAM; les partenaires sont engagés à travers des accords de collaboration (ONGI). 

Parmi les défis: insuffisance de coordination technique et opérationnelle entre les organismes impliqués (CRENAS, CRENAM, CNC); la manque d´intégration des systèmes d´information de suivi de la MAM et de la MAS ; l´insuffisant niveau d´implication du  personnel de santé dans la gestion et supervision du CRENAM; dépasser les problèmes socioculturels d’acceptation de la malnutrition. 

STRATEGIE No 3  Le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille

Objectif Général : Renforcer les capacités des coopératives féminines pour sensibiliser la population au paquet d'interventions : santé, nutrition, hygiène, 

Leader: 

Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille

Leader UN Partenaire:
UNICEF, FAO, PAM
Interventions intégrées

Sensibilisation sur : l’allaitement maternel exclusif et continu; l’alimentation complémentaire; l’alimentation supplémentaire et thérapeutique; supplémentation en zinc à travers de SRO; déparasitage; supplément en vitamine A (femme post-partum); supplément en fer (femme enceinte);  supplément du TPI (femme enceinte);   utilisation de MII; consommation des aliments fortifiés en fer, acide folique et zinc; lavage de mains avec savon; traitement d´eau à domicilie.

	Objectifs
	Activités 

	1. Assurer la couverture de messages de CCC de SNH parmi 70% des 5500 coopératives actives


	· Formation des animatrices régionales et des ANC à travers la formation de formateurs en techniques de communication et les messages SNH définis

· Renforcement des capacités des coordinatrices du MASEF pour assurer l´encadrement du personnel (formations, disponibilisation d’outils de travail (matériel informatique, logistique, …)

· Disponibilisation des supports de communication dans les quatre langues nationales 

· Soutiens aux coopératives féminines ayant réussies dans les domaines de CCC.

	2. Améliorer la qualité des séances de CCC 
	· Organisation de sessions d´actualisation au profit des animatrices issues des coopératives féminines sur les techniques de communication en SNH.

· Organisation de la supervision et de l’encadrement du personnel de formation

· Appui au personnel relais et au personnel de santé pour améliorer la qualité des messages 

· Suivi de l´impact des actions de CCC à travers l’organisation d’enquêtes régulières


Considérations de mise en œuvre
Parmi les pré requis, il est souhaitable de compter sur un pool de formateurs formés aux nouveau messages de SNH; le rapprochement des activités de sensibilisation aux niveau local (lieu de travail des coopératives); la disponibilité de point focaux d´encadrement au niveau régional;  la motivation des coopératives pour la réalisation des activités de sensibilisation pour la CCC et la motivation des cadres d´appui et la dotation de moyen de transport.

Parmi les défis, il y a lieu de  prendre en compte : le faible niveau d´éducation de femmes et la faiblesse des moyens de subsistance (pauvreté);  la dispersion des coopératives; la difficulté, voir l´impossibilité de réaliser la sensibilisation pendant la période d´hivernage; les difficultés pour suivre l´impact des actions de sensibilisation pour le changement de comportements ; l’existence de plusieurs langues locales de communication.

STRATEGIE No. 4  Le Ministère du Développement Rural 

Objectif Général : Promouvoir et soutenir la production agricole à petite échelle à travers les coopératives et collectivités agricoles (Voir Appendis X avec les objectifs par zone agropastorale)

Leader: Ministère du Développent rural et de l’élevage, CSA, 

Leader UN Partenaire:
FAO, PAM 
Interventions intégrées

Distribution physique : appui technique, formation, désenclavement, introduction de peuplement arbustif fourrager

Sensibilisation : Education nutritionnelle, démonstrations culinaires, formation aux techniques d’économie d’eau

	Objectifs
	Activités

	1. Mise en œuvre de projets agricoles, d’élevage et de pêche familiale, 

 adaptés aux zones agropastorales en insécurité alimentaire de façon coordonnée et durable en suivant les critères fédérateurs de ciblage 
	· Mettre à disposition des semences de qualité et vulgariser leurs bienfaits

· Mettre en œuvre des techniques d’économie de l’eau,  conservation ou distribution selon la zone agropastorale 

· Appuyer les activités de protection des cultures maraichères (et céréalière/légumineuses) adaptées à la zone agropastorale

· Améliorer la productivité d’élevage familiale (chèvres, volailles, etc...) à travers l’amélioration de l’état nutritionnel et sanitaire des animaux

· Former des agents communautaires vétérinaires

· Appuyer la restauration du milieu naturel et la lutte contre l’ensablement adaptées à la zone agropastorale (fixation de dunes, lutte contre l´érosion, etc.).

	2. Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des coopératives féminines pour assurer la disponibilité de produits (à court et moyen terme)
	· Développer un paquet technologique (formation) adapté à l´intervention  choisie (clôtures, agriculture, élevage familiale, etc.)

· Former au volet organisationnel (comptabilité, statuts, gestion des stocks, commercialisation, etc.) et aux techniques de conservation de produits maraîchers

· Introduire le volet d´éducation nutritionnelle à travers des séances en groupe et des campagnes de sensibilisation: diversification, démonstrations culinaires et messages de santé, nutrition et hygiène incluant l´alimentation de la femme enceinte  

	3. Amélioration de l´accès aux produits alimentaires diversifiés
	· Faciliter l´accès des marchés à la population enclavée à travers le désenclavement des villages (à travers des activités VCT ou autres) 

· Elargir la présence des marchés hebdomadaires 

· Créer un système d´information sur les prix des marchés au niveau régional

· Appuyer la stabilisation des prix avec le renforcement/création de SAVS /Banques céréalières  pendant la période de soudure en utilisant la production locale quand cela est possible.

· Créer des infrastructures pour  appuyer le stockage de vivres

· Appuyer la création de mutuelles de microcrédit dans les zones en insécurité alimentaire

· Créer des fonds de déroulement pour introduire des activités génératrices de revenus (embouche, artisanat, teinture, couture, etc.) 




Considérations de mise en  œuvre 

Parmi les pré-requis, il est souhaitable que les projets à petite échelle soient ciblés en suivant les critères fédérateurs (vulnérabilité nutritionnelle, insécurité alimentaire).  L´existence d’une tradition agricole et d´élevage et la disponibilité de terres arables; la présence de coopératives organisées et motivées; l´engagement de la communauté; la stabilité des intrants; la mise à niveau de cadres techniques dans tous les domaines; la présence des partenaires régionaux de la sécurité alimentaire et développement rural dans les Comités régionaux de développement de la Nutrition sont également des conditions nécessaires à la mise en œuvre.

Parmi les défis, il faudra faire face au manque de motivation et de capacité opérationnelle du personnel d´encadrement ; les difficultés d’accès à l´eau ou l’insuffisante disponibilité d´eau ; la concurrence des produits d´importation ; l´insuffisant accès au financement; l´insuffisance d´équipement (parc d’engins); et les difficultés pour assurer la maintenance et la continuité des projets.
STRATEGIE No 5  Ministère d´Industrie et Mines (livraison à travers du secteur privé)

Objectif Général : Renforcer le secteur privé, en assurant la production et distribution des aliments fortifiés 

Leader: 


Ministère d´Industrie et Mines
Leader UN Partenaire:
UNICEF, PAM, OMS, FAO
Interventions intégrées

Distribution physique : vitamine A, fer, zinc, acide folique, vitamine B12 et iode à travers de la fortification des aliments (farine, huile et sel); 
	Objectif Spécifiques
	Activités

	1. Soutenir la production et distribution de sel iodé
	· Augmenter le soutien financier et technique aux producteurs pour l´iodation du sel (fournir des intrants et pulvérisateurs nécessaires) aux producteurs et commerçants

· Renforcer l'Association de Producteurs  à  travers  la formation sur les techniques d’iodation, l’autocontrôle de la qualité 

	2. Soutenir  la production et distribution d’aliments fortifiées (farine blé le fer, acide folique, zinc et vitamine B12)et huile par la vitamine A 
	· Augmenter le soutien financier et technique aux producteurs pour la fortification de la farine et huile (fournir des intrants pre-mix et des outils  de production (micro-doseurs) 

· Former aux producteurs dans la production de la farine et huile enrichie

	3. Assurer l´application de la législation sur l’ enrichissement des aliments à travers la mise en place d´un système de contrôle des produits enrichis 
	· Identifier et former le personnel de laboratoire pour le contrôle des produits enrichis

· Intensifier et étendre les campagnes de contrôle des marchés concernant tous les produits enrichis, au moins deux fois par an  à l’ensemble des centres urbains de grandes villes.

· Intégrer les activités de contrôle de marchés aux activités de routine des structures concernées

	4. Renforcer les capacités des associations de consommateurs
	· Former les  présidents des associations de consommateurs et assurer la formation en cascade de leurs membres sur tous les aspects du processus d’enrichissement et les bienfaits

	5. Assurer la codification des substituts de lait maternel

 
	· Elaborer avec les comités techniques des ministères concernés les normes pour la codification des substituts de lait maternelle

· Valider les normes

	6. Mettre  en œuvre une stratégie de communication pour sur les aliments fortifiés
	· Utiliser les différents canaux pour assurer la  diffusion des messages sur les bienfaits des aliments fortifiés : structures de santé, ASC, les coopératives de femmes, les CNC et les mass media


Considérations de mise en  œuvre  

Parmi les pré-requis il est  important de compter sur : la volonté des décideurs et le renforcement des capacités des départements centraux concernés  par  la mise en place de la législation et son application; l´élaboration et mise en œuvre des plans de communication sociale sur les  aliments enrichis au même moment de la disponibilité des produits; la disponibilité des agents de laboratoire et des agents des brigades de répression des fraudes pour assurer  les inspections.

Parmi les défis, il faudra prendre en compte le manque d’habitude de consommation des produits enrichis par la population; la difficulté d´adhésion des producteurs locaux;  la manque d´un système d´inspection en place.

STRATEGIE N° 6

Objectif Général: Optimiser la référence et le suivi de la malnutrition aigue entre les différents canaux de Prise En Charge de la malnutrition (PEC) et de dépistage

Leader: 



MS, CSA, MASEF

Leader UN Partenaire:
UNICEF, PAM
	Objectifs Spécifiques
	Activités

	1. Augmenter la coordination et les échanges d´informations entre tous les intervenants

 
	· Mise en place de réunions mensuelles entre les points focaux départementaux (CRENAM, CSA, PS et CNC) pour l´analyse conjointe des données de ciblage, dépistage, références et cas d´abandon, et fixer des plans d´action

· Assurer que la localisation des CRENAM opérationnels soit connue de tous les intervenants communautaires (diffusion de la liste mise à jour tous les 6 mois aux structures de santé, CNC, comité villageois, radio, coopératives féminines, etc.)

· Assurer que la localisation des CRENI et CRENAS opérationnels les plus proches soit  connue par les Auxiliaires des CRENAM et les ANC. 

	2. Mettre en place un système de référence et contre-références entre les services CRENAM, CRENAS, CRENI  ainsi que les autres instances de dépistage comme les CNC, les ASC et les campagnes de masses


	· Diffuser et mettre en œuvre le plan opérationnel incluant le système de référence et contre référence à travers les institutions et le personnel concernés 

· Assurer la formation et l’encadrement des intervenants

· Rendre effectif le suivi des cas référés entre les centres thérapeutiques et d'alimentation supplémentaire et tous les autres points de dépistage, à travers les outils de référence  harmonisées (registre, fiche de référence…)
· Assurer le suivi des cas d´abandon par les ASC et les personnes relais

	3.  Mettre en place un système de suivi commun à tous les intervenants de la PEC (CNC, CRENAM, CRENAS, etc.) qui intégrera les cas de référence contre référence – Voir la possibilité de l´intégration des mécanismes de suivi dans le plan opérationnel
	· Intégrer les donnés de CRENAM, CNC  avec les donnés du système de santé pour augmenter l´évaluation conjoint des donnés nutritionnels et la performance des structures. 

· Intégrer le suivi  des CRENAM aux activités avancées et de supervision des chefs de PS (idéalement 1 fois p/mois) et renforcer la circulation de l'information sur les références et contre références

· Assurer une supervision formative continue dans toutes les institutions impliquées


Considérations de mise en œuvre

Parmi les pré-requis : la couverture géographique de tous les intervenants pour toutes les Moughataa est suffisante;  le protocole national de PEC est mis à jour; le plan opérationnel de PEC est adopté (définition des mécanismes et les outils de référence contre référence, du rôles des intervenants); tous les intervenants au niveau central et départemental adhérent au protocole national et au plan opérationnel et ont la réelle volonté de se coordonner;  le rôle des principaux intervenants est connu (point focal Nut, Med Chef, chef du PS, ONG d´appui et personnel du CSA).  

Parmi les défis: rendre  effectif le déplacement des enfants référés jusqu’aux structures de prise en charge, généraliser l’utilisation des outils de suivi; assurer le suivi des cas d´abandon.  

STRATEGIE N° 7

Objectif général : Améliorer la coordination communautaire pour les interventions de Prise En Charge (PEC) de la malnutrition et de communication pour le changement de Comportements (CCC) livrées par les CRENAM, coopératives féminines, CNC, les ADC et les structures de santé

Leader: Ministère de l'Intérieur, Ministères Sectoriels avec Délégations ou Comités locaux, MDR, MS, CSA, MASEF

Leader UN Partenaire:
FAO, PAM, UNICEF
	Objectifs Spécifiques
	Activités

	1. Augmenter la coordination et les échanges d´information entre tous les intervenants à travers le Comité Technique du CNDN et les comités régionaux de développement de la nutrition.

	· Organiser des réunions semestrielles au niveau central (CSA, MDR, MS, MASEF) pour analyser l´évolution de données nutritionnelles et d´insécurité alimentaire, les tendances générales et géographiques et le plan d´action à suivre de chaque ministère

· Organiser des réunions mensuelles de coordination pour analyser l´évolution de données nutritionnelles et d´insécurité alimentaire au niveau régional dans le cadre des comités régionaux de développent de la Nutrition

· Créer un sous-groupe de communication pour coordonner les activités de CCC

· Diffuser et mettre en œuvre le plan opérationnel incluant la stratégie de CCC à travers les institutions et le personnel concerné



	2. Augmenter les synergies spatiales et temporelles pour les activités de CCC et les activités de la PEC 

	· Développer, actualiser et rendre accessible une base  de données régionales/communales (liste et rôle de tous les intervenants sur le terrain y compris les personnes relais ainsi que les actions mises en œuvre et planifiées…)

· Impliquer les conseils municipaux sur place pour augmenter la participation des mairies dans les programmes nutritionnels

· Développer et généraliser le système de référence entre CNC, CRENAM et CRENAS pour améliorer la PEC et la CCC.

· Augmenter la couverture des CNC en développant des stratégies avancées au niveau des autres structures de la PEC 

· Identifier 2.000 relais communautaires en partenariat et en synergie avec tous les intervenants et les acteurs du terrain.  

· Augmenter les synergies entre les différents acteurs lors de toutes  les formations concernant la PEC et la CCC




Considérations de mise en œuvre

Parmi les prés requis : la couverture géographique de tous les intervenants pour toutes les Moughataa est suffisante ; le protocole national de PEC est mis à jour; le plan opérationnel de PEC est adopté ; tous les intervenants au niveau central et départemental adhérent au protocole national et au plan opérationnel et ont la réelle volonté de se coordonner;  des supports de diffusion harmonisés de la CCC sont mis à disposition.

Parmi les défis : augmenter l’implication et le leadership des conseils municipaux et des structures régionales et départementales sur le volet nutritionnel multisectoriel.

STRATEGIE N° 8

Objectif Général : Intensifier les activités de CCC et améliorer leur coordination en renforçant les capacités de l'Etat

Leader: Ministère de la santé, Ministère des affaires sociales, Ministère de l'éducation, Ministère de Communication et CSA

Leader UN Partenaire: UNICEF PAM
	Objectifs Spécifiques
	Activités

	1. Assurer la coordination des activités de CCC, centrales, régionales et départementales et adapter le choix des messages aux canaux de livraison
	· Mettre en place un comité de coordination des activités de communication en SNH au niveau central 

· Créer un sous-groupe de coordination CCC au niveau régional au sein  des comités régionaux du développent pour la nutrition (CNDN)

· Elaborer des plans d’actions semestriels (central, régionaux et départementaux)  pour coordonner les actions de CCC et la diffusion des messages selon une programmation thématique 

· Augmenter progressivement l´utilisation de chaque canal

· Assurer la supervision du niveau central au régional 2 fois/an

· Assurer la supervision du niveau régional au départemental 1 fois/trim. 

· Documenter systématiquement l´impact des actions de CCC à travers des enquêtes, (focus groupes etc.  ) et les reporter au niveau central



	2. Intensifier  les taux d´utilisation des canaux actuels (Poste de santé, CRENAM…)
	· Renforcer les moyennes et capacités techniques et innovatrices du service EPS

· Assurer la formation d’un pool de formateur au niveau central et assurer le recyclage des Agents de Santé Communautaire

· Identifier et former 2.000 relais communautaires pour la promotion de pratiques santé, nutrition, hygiène (SNH)

· Mise en place d’un système de motivation/reconnaissance pour ces relais

	3. Diversifier les canaux engagés pour la sensibilisation et la CCC 


	· Réaliser des partenariats SMS pour la diffusion des messages SNH 

· En plus des CNC, CRENAS, CRENI et CRENAM, les structures de santé, diffuser les messages SNH à travers les coopératives, les écoles, les mosquées (Mettre en place des alliances de religieux pour la promotion des messages SNH, Organiser des concours entre les écoles sur les thématiques portant sur les messages SNH…)

· Sensibiliser aux messages SNH lors des semaines thématiques comme la semaine  de la mère et de l’enfant.



	4. Intégrer le mass media comme mécanisme de vulgarisation systématique


	· Etablir des liaisons avec les journalistes à travers des séances de formation sur les thématiques de SNH

· Utiliser systématiquement la radio pour faire la promotion des Changements de Comportement (organiser de débats, des interviews, accompagner les semaines thématiques…)

· Utiliser le mas media (radio, TV et presse) pour vulgariser le bien fait des interventions SNH en incluant  la promotion des aliments fortifiés et consommation de sel iodé.


Considérations de mise en œuvre

Parmi les pré-requis : des supports de diffusion harmonisés de la CCC sont mis à disposition, des accords de partenariat sont établis avec les radios locales pour la promotion des messages de Nutrition, hygiène et santé, un pool de formateurs et un pool de personnel EPS en nombre suffisant sont mis à disposition.

Parmi les défis : trouver des personnel relais dans les endroits les plus enclavés, en particulier si aucune ONG n’intervient ; mettre en place un système de motivation sans risque sur le long terme pour ces relais.

STRATEGIE No. 9  Ministère de Commerce et Ministère de la Santé
Objectif Général : Renforcer le secteur privé en assurant le contrôle de substituts du lait maternel

Leader: Ministère de la santé et Ministère de Commerce
Leader UN Partenaire: UNICEF
	Objective Spécifiques
	Activités

	1. Mettre en ouvre un système de contrôle de l´application du code de commercialisation des substituts de lait maternel


	· Mettre en place des cellules interdisciplinaire de suivi de l´application : commerce et importation, système sanitaire, media, industrie (en cas de production), partenaires d´urgence et aide alimentaire

· Assurer que les pharmacies/boutiques participent à la mise en œuvre du code pour contrôler la vente et la publicité des substituts au lait maternel 

· Mettre en place un système de pénalisation des fraudeurs


ANNEXE 2-A Stratégie de Mise en œuvre de l’agriculture et élevage familiale par zone Agropastorale 

OBJECTIF : Promouvoir et soutenir la production agricole et l’élevage familiale à travers les coopératives et collectivités agricoles 

2.1 ZONE PLUVIALE

Régions prioritaires : 

Régions Sud-est (2 Hodh); Nord du Gorgol, Brakna et Assaba

Objectifs et Activités

	Objectifs

	1. Mises en œuvre de projets agricoles, d’élevage et de pêche familiale, 

  avec des activités adaptées aux zones agropastorales en insécurité alimentaire   

  de façon coordonnée et durable ;



	Objectifs spécifiques
	Activités

	1.1 Sécuriser les productions céréalières et légumineuses
	· Mettre à disposition les semences adaptées à la zone cultivable

· Mettre à disposition les semences de qualité et vulgariser leurs bienfaits

· Appuyer les activités de protection des cultures céréalières par : créations/réhabilitations des barrages, digues, diguettes; utilisation des produits phytosanitaires/biologiques et autres; clôtures et matériels horticoles

· Mettre en place des techniques de lutte contre les oiseaux



	1.2 Augmenter la production animale à petite échelle
	· Améliorer la productivité du élevage familiale (chèvres, volailles, etc..) à travers l’amélioration de l’état nutritionnel et sanitaire : introduction de peuplement arbustif fourrager adapté à la zone et formation d’agents communautaires vétérinaires



	1.3 Augmenter les productions maraîchères 
	· Augmenter les sources d’eau: créer des puits /approfondir les puits existants 

· Mettre en œuvre des techniques d’économie d’eau et de conservation des eaux et sols.

· Appuyer les activités de protection des cultures maraîchères 



	1.4 Restaurer le milieu naturel et lutter contre l’ensablement
	· Fixer les dunes des villages menacés avec des moyens mécaniques ou biologiques (reboisement)

· Régénérer le milieu par les mises en défens avec des moyens adaptés à travers des VCT ou autres

	Objectifs

	2. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des Coopératives 

     féminines pour assurer la disponibilité des produits (à court et moyen terme);

	Objectifs spécifiques
	Activités

	2.1 Développer les capacités productives des coopératives agricoles
	· Développer un paquet technologique (formation) adaptée à l´intervention   choisie (clôtures, agriculture, élevage familiale, etc.)

	2.2 Développer les capacités de gestion des coopératives agricoles
	· Former les bénéficiaires sur les documents d’organisation coopérative  (statut, règlement intérieur, tenue des PVs)  à la gestion  (tenue des documents comptable, gestion des stocks, commercialisation, etc.)) et aux techniques de conservation de produits maraîchers

· Introduire le volet d´éducation nutritionnelle à travers des séances en groupe et des campagnes de sensibilisation : diversification, démonstration culinaires, messages de nutrition, santé et hygiène incluant l´alimentation de la femme enceinte  

	Objectifs

	3. Améliorer l’accès aux produits alimentaires diversifiés

	Objectifs spécifiques
	Activités

	3.1 Améliorer les circuits de commercialisation et d’approvisionnement
	· Créer un système d´information sur les prix des marchés au niveau régional

· Appuyer la stabilisation des prix avec le renforcement/création de SAVS /Banques de céréales  pendant la période de soudure en utilisant la production locale quand c’est possible.

· Faciliter l´accès des marchés aux populations enclavées à travers le désenclavement des villages (grâce aux activités VCT ou autres)

· Créer des infrastructures ( construction des magasins de stockage pour)  appuyer le stockage de vivres

	3.2 Développer des activités génératrices de revenus (conservation, transformation, stockage, embouche, etc.)


	· Elargir la présence des marchés hebdomadaires

· Appuyer la création des mutuelles de microcrédit dans les zones en insécurité alimentaire

· Créer des fonds de roulement pour introduire des activités génératrices de revenus (embouche, artisanat, teinture, couture, etc.)


Considérations de mise en œuvre

Comme pré-requis, on considère que les projets d´agriculture et élevage familial doivent être ciblés en suivant les critères  fédérateurs  (vulnérabilité nutritionnelle, insécurité alimentaire de la  population bénéficiaire, population bénéficiaires des CRENAM  et autres). Il est également indispensable que la population dispose de barrages, de digues, de diguettes biens entretenus  et de terres arables. On compte enfin sur l’existence d’une tradition agricole et d’élevage et de coopératives organisées et motivées, sur l’engagement de la communauté pour prendre en compte leurs besoins, et sur l’intégration des partenaires de sécurité alimentaire (ONGI, associations) dans les comités régionaux de développement de la nutrition.
Parmi les défis, il faudra faire face au manque de motivation et de capacité opérationnelle du personnel d’encadrement, à l’insuffisance de niveau des cadres techniques dans le domaine des techniques d’irrigation, de conservation de l’eau et d’enrichissement des sols, à la faible disponibilité et aux difficultés d’accès à l´eau, aux risques de non-continuité dans l’absence d’une formation des populations sur la maintenance, et enfin à la concurrence des produits d’importation.

2.2 ZONE DESERTIQUE
Régions prioritaires :

Tiris Zemour, Nord du Trarza, du Brakna, des 2 Hodhs et de l’Assaba;  et Nouakchott

	Objectifs

	1. Mettre en œuvre de projets agricoles et d’élevage familials, 

  avec des activités adaptées aux  zones agropastorales en insécurité alimentaire   

  de façon coordonnée et durable;



	Objectifs spécifiques
	Activités

	1.1 Augmenter la disponibilité et les ressources en eau
	· Améliorer l’état des ressources d´eau existantes

· Trouver de nouvelles sources d´eau

	1.2 Développer des productions maraîchères adaptées
	· Promouvoir des cultures de cycles courts, peu exigeantes et de haute valeur nutritive (Cultures hydroponiques ou autres)

· Appuyer les activités de protection des cultures maraîchères (produits phytosanitaires, clôtures, grillages et vivres contres travail) et de matériels horticoles;

· Mettre en œuvre des techniques d’économie de l’eau.   

	1.3 Augmenter la production animale à petite échelle
	· Améliorer la productivité du élevage familiale (chèvres, volailles, etc..) à travers l’amélioration de l’état nutritionnel et sanitaire, via l’introduction de peuplement arbustif fourrager adapté à la zone et la formation d’agents communautaires vétérinaires

	1.4 Restaurer le milieu naturel et lutter contre l’ensablement
	· Fixer les dunes avec des moyens mécaniques ou biologiques (reboisement) à travers des activités  VCT (Vivres Contre Travail ou autres)
· Mettre en place des activités de mise en défens à travers des activités  VCT ou autres

	Objectif

	2. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des Coopératives 

     féminines pour assurer la disponibilité des produits (à court et moyen terme);



	Objectifs spécifiques
	Activités

	2.1 Développer les capacités productives des coopératives maraîchères
	· Développer un paquet technologique (formation) adaptée à l´intervention   choisi (clôtures, agriculture,  et élevage familiale, etc.)

	2.2 Développer les capacités de gestion des coopératives agricoles
	· Former les groupes cibles sur les documents  d’organisation ( statut, règlement intérieur, tenue des PVs)  et sur les documents de gestion  (tenue des documents comptable, gestion des stocks, commercialisation, etc.) et aux techniques de conservation de produits maraîchers

· Introduire le volet d´éducation nutritionnelle à travers de séances en groupes et des campagnes de sensibilisation : diversification, démonstration culinaires et messages de nutrition, santé et hygiène incluant l´alimentation de la femme enceinte  

	Objectif

	3. Améliorer l’accès aux produits alimentaires diversifiés

	Objectifs spécifiques
	Activités

	3.1 Améliorer les circuits de commercialisation et d’approvisionnement


	· Créer un système d´information sur les prix des marchés au niveau régional

· Appuyer la stabilisation des prix avec le renforcement/création de SAVS /Banques céréalières  pendant la période de soudure en utilisant la production locale quand cela est possible.

· Faciliter l´accès des marchés aux populations enclavées à travers le désenclavement des villages (grâce à des activités VCT ou autres)

· Créer des infrastructures pour appuyer le stockage de vivres

· Elargir la présence des marchés hebdomadaires

	3.2 Développer des activités génératrices de revenus (conservation, transformation, stockage, embouche, etc.)
	· Appuyer la création des mutuelles de microcrédit dans les zones en insécurité alimentaire

· Créer des fonds de roulement pour introduire des activités génératrices de revenus (embouche, artisanat, teinture, couture, etc.)


Considérations de mise en œuvre

Comme pré-requis, on considère que les projets d´agriculture et élevage familiale doivent être ciblés en suivant les critères  fédérateurs  (vulnérabilité nutritionnelle, insécurité alimentaire de la  population bénéficiaire, population bénéficiaires des CRENAM  et autres). Il est également indispensable que la population dispose de terres arables. On compte enfin sur l’existence d’une tradition agricole et d’élevage et de coopératives organisées et motivées, sur l’intégration des partenaires de sécurité alimentaire (ONGI, associations) dans les comités régionaux de développement de la nutrition, sur la fixation des populations dans leurs terroirs et sur les capacités de restauration du milieu naturel.
Parmi les défis, il faudra faire face au manque de motivation et de capacité opérationnelle du personnel d’encadrement, à l’insuffisance de niveau des cadres techniques dans le domaine des techniques d’irrigation, de conservation de l’eau et d’enrichissement des sols, à la faible disponibilité et aux difficultés d’accès à l´eau, aux risques de non-continuité dans l’absence d’une formation des populations sur la maintenance. Plus spécifiquement à la zone, on se trouve confronté à la désertification, à l’avancement des dunes et au risque de fisariouse.

2.3 ZONE FLEUVE

Régions prioritaires :

Régions du Sud au bord du fleuve: Sud du  Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimakha

Objectifs et Activités

	Objectifs

	1. Mettre en œuvre de projets agricoles, d’élevage et de pêche familiale, 

  avec des activités adaptées aux  zones agropastorales en insécurité alimentaire,  

  de façon coordonnée et durable;

	Objectifs spécifiques
	Activités

	1.1 Augmenter la production agricole irriguée 1) productions maraîchères et 2) production céréalières, légumineuses et fourragère


	· Appuyer les projets de réhabilitation/création des périmètres agricoles et remises en état des bras du fleuve: fournir les outils/ équipements nécessaires

· Mettre en œuvre des techniques d’économie de l’eau et de conservation des eaux et sols.

· Mettre à disposition de semences de qualité et vulgariser leurs bienfaits

· Appuyer les activités de protection des cultures maraichères (et céréalières/légumineuses) par  l’aménagement/réhabilitation des périmètres rizicoles et maraichers; l’utilisation de produits phytosanitaires/biologiques et autres; la mise en place de clôtures et matériels horticoles.

· Former à la gestion et aux techniques de production améliorées (intensification, diversification et autres)

· Mettre en place de techniques de lutte contre les oiseaux

	1.2 Augmenter la production animale à petite échelle et soutenir les activités de pêche
	· Améliorer la productivité du élevage familiale (chèvres, volailles, etc..) à travers l’amélioration de l’état nutritionnel et sanitaire, via l’introduction de peuplement arbustif fourrager adapté à la zone et la formation d’agents communautaires vétérinaires

· Fournir un appui aux pêcheurs artisanaux continentaux.

	Objectif

	2. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des collectivités et OSP

 pour assurer la disponibilité des produits (à court et moyen terme);

	Objectifs spécifiques
	Activités

	2.1 Développer les capacités productives des coopératives agricoles et villageoises
	· Développer un paquet technologique (formation) adaptée à l´intervention  choisie (clôtures, agriculture,  élevage familiale, etc.)

	2.2 Développer les capacités de gestion des coopératives agricoles;


	· Former à la gestion organisationnelle (comptabilité, statuts, gestion des stocks, commercialisation, etc.) et aux techniques de conservation de produits maraîchers

· Introduire le volet d´éducation nutritionnelle à travers de séances en groupes et des campagnes de sensibilisation : diversification, démonstration culinaires et messages de nutrition, santé et hygiène incluant l´alimentation de la femme enceinte  

	Objectif

	3. Améliorer l’accès aux produits alimentaires diversifiés

	Objectifs spécifiques
	Activités

	3.1 Améliorer les circuits de commercialisation et d’approvisionnement


	· Créer un système d´information sur les prix des marchés au niveau régional

· Appuyer la stabilisation des prix avec le renforcement/création de SAVS /Banques de céréales  pendant la période de soudure en utilisant la production locale quand cela est possible.

· Faciliter l´accès des marchés aux populations enclavées à travers le désenclavement des villages (grâce à des activités VCT ou autres)

· Créer des infrastructures pour appuyer le stockage de vivres

· Elargir la présence des marchés hebdomadaires

	3.2 Développer des activités génératrices de revenus (conservation, transformation, stockage, embouche, etc.)
	· Appuyer la création de mutuelle de microcrédit dans les zones en insécurité alimentaire

· Créer des fonds de roulement pour introduire des activités génératrices de revenus (embouche, artisanat, teinture, couture, etc.)


Considérations de mise en œuvre

Comme pré-requis, on considère que les projets d´agriculture et élevage familiale doivent être ciblés en suivant les critères  fédérateurs  (vulnérabilité nutritionnelle, insécurité alimentaire de la  population bénéficiaire, population bénéficiaires des CRENAM  et autres). Il est également indispensable que la population dispose de terres arables. On compte enfin sur l’existence d’une tradition agricole et d’élevage et de coopératives organisées et motivées, sur l’engagement de la communauté pour prendre en compte leurs besoins,  sur l’intégration des partenaires de sécurité alimentaire (ONGI, associations) dans les comités régionaux de développement de la nutrition.
Parmi les défis, il faudra faire face au manque de motivation et de capacité opérationnelle du personnel d’encadrement, à l’insuffisance de niveau des cadres techniques dans le domaine des techniques d’irrigation, de conservation de l’eau et d’enrichissement des sols, à la faible disponibilité et aux difficultés d’accès à l´eau, aux risques de non-continuité dans l’absence d’une formation des populations sur la maintenance, à la concurrence des produits d’importation, à l’instabilité des intrants, aux difficultés d’accès au financement et à l’insuffisance des équipements (parc d’engins).

2.4 ZONE LITTORALE

Régions prioritaires :

Zone littorale: Nouadhibou, Nouakchott,  Trarza ouest

Objectifs et Activités

	Objectif

	1 Mises en œuvre de projets agricoles, d’élevage et de pêche familiale, 

  avec des activités adaptées aux  zones agropastorales en insécurité alimentaire   

  de façon coordonnée et durable;



	Objectifs spécifiques
	Activités

	1.1 Augmenter les productions maraîchères 


	· Appuyer les activités de protection des cultures maraîchères (produits phytosanitaires, clôtures, grillages) et de matériels horticoles;

· Mettre en œuvre des techniques d’économie de l’eau  

	1.2 Augmenter la production animale et de pêche à petite échelle;


	· Améliorer la productivité du élevage familiale (chèvres, volailles, etc..) à travers l’amélioration de l’état nutritionnel et sanitaire, via l’introduction de peuplement arbustif fourrager adapté à la zone et la formation d’agents communautaires vétérinaires

· Améliorer la productivité de la pêche artisanale et introduire l’aquaculture;

· Fournir un appui aux pêcheurs  et transformateurs artisanaux continentaux et maritimes (matériels de pêche, transformation et conservation).

	Objectif

	2. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des Coopératives 

     féminines pour assurer la disponibilité des produits (à court et moyen terme);



	Objectifs spécifiques
	Activités

	2.1 Développer les capacités productives des coopératives agricoles et de la pêche


	· Développer un paquet technologique (formation) adapté à l´intervention   choisie (clôtures, agriculture, élevage familiale, etc.)

	2.2 Développer les capacités de gestion des coopératives agricoles et de la pêche


	· Former à la gestion organisationnelle (comptabilité, statuts, gestion des stocks, commercialisation, etc.) et aux techniques de conservation de produits maraîchers

· Introduire le volet d´éducation nutritionnelle à travers de séances en groupes et des campagnes de sensibilisation : diversification, démonstration culinaires et messages de nutrition, santé et hygiène incluant l´alimentation de la femme enceinte  

	Objectif

	3. Améliorer l´accès aux produits alimentaires diversifiés

	Objectifs spécifiques
	Activités

	3.1 Améliorer les circuits de commercialisation et d’approvisionnement


	· Appuyer la stabilisation des prix avec le renforcement/création de SAVS /Banques de céréales  pendant la période de soudure en utilisant la production locale quand cela est possible.

· Faciliter l´accès des marchés aux populations enclavées à travers le désenclavement des villages (grâce à des activités VCT ou autres)

· Créer des infrastructures pour appuyer le stockage de vivres

· Elargir la présence des marchés hebdomadaires

	3.2 Développer des activités génératrices de revenus (conservation, transformation, stockage, embouche, etc.)


	· Appuyer la création de mutuelle de microcrédit dans les zones en insécurité alimentaire

· Créer des fonds de roulement pour introduire des activités génératrices de revenues (embouche, artisanat, teinture, couture, etc.)


Considérations de mise en œuvre

Comme pré-requis, on considère que les projets d´agriculture et élevage familiale doivent être ciblés en suivant les critères  fédérateurs  (vulnérabilité nutritionnelle, insécurité alimentaire de la  population bénéficiaire, population bénéficiaires des CRENAM  et autres). On compte aussi sur l’existence d’une tradition de pêche et de coopératives organisées et motivées, sur l’engagement de la communauté afin de prendre en compte leurs besoins et sur l’intégration des partenaires de sécurité alimentaire (ONGI, associations) dans les comités régionaux de développement de la nutrition.
Parmi les défis, il faudra faire face au manque de motivation et de capacité opérationnelle du personnel d’encadrement, à l’insuffisance de niveau des cadres techniques dans le domaine des techniques d’irrigation, de conservation de l’eau et d’enrichissement des sols, à la faible disponibilité et aux difficultés d’accès à l´eau, aux risques de non-continuité dans l’absence d’une formation des populations sur la maintenance, à la concurrence des produits industriels et enfin aux difficultés d’accès au financement.

2.4 ZONE OASIS

Régions prioritaires :

Zones oasiennes : Adrar, Tagant, Assaba Hodh El Gharbi, Hodh EChargui

Objectifs et Activités

	Objectif

	1 Mettre en œuvre de projets agricoles, d’élevage et de pêche familiale, 

  avec des activités adaptées aux zones agropastorales en insécurité alimentaire   

  de façon coordonnée et durable;



	Objectifs spécifiques
	Activités

	1.1 Augmenter les productions maraîchères, arboricoles et sous palmier


	· Appuyer les activités de mobilisation de l´eau (puits, goutte à goutte, etc.) et de protection des cultures (produits phytosanitaires, grillage), fourniture de matériel horticole et introduction de nouvelles espèces d’arboriculture

· Mettre en œuvre des techniques d’économie de l’eau et de conservation des eaux et sols.

· Appuyer les activités de protection des cultures maraichères (voir zone fleuve)

	2.2 Augmenter la production animale à petite échelle


	· Améliorer la productivité du élevage familiale (chèvres, volailles, etc..) à travers l’amélioration de l’état nutritionnel et sanitaire, via l’introduction de peuplement arbustif fourrager adapté à la zone et la formation d’agents communautaires vétérinaires

	2.3 Restaurer le milieu naturel et lutter contre l’ensablement et l´érosion de sols


	· Fixer les dunes des villages menacés avec des moyens mécaniques ou biologiques (reboisement)

· Régénérer le milieu par les mises en défens avec des moyens adaptés via des activités de VCT ou autres.

· Lutter contre l’érosion hydrique et éolienne par la protection des berges d’oueds à travers des activités VCT et autres pour mettre en place des seuils.

	Objectif

	2. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des Coopératives 

     féminines pour assurer la disponibilité des produits (à court et moyen terme);



	Objectifs spécifiques
	Activités

	2.1 Développer les capacités productives des coopératives agricoles


	· Développer un paquet technologique (formation) adaptée à l´intervention   choisi (clôtures, agriculture et  élevage familiale, etc.)

	2.2 Développer les capacités de gestion des coopératives agricoles


	· Former à la gestion organisationnelle (comptabilité, statuts, gestion des stocks, commercialisation, etc.) et aux techniques de conservation de produits maraîchers

· Introduire le volet d´éducation nutritionnelle à travers des séances en groupes et des campagnes de sensibilisation : diversification, démonstrations culinaires et messages de nutrition, santé et hygiène incluant l´alimentation de la femme enceinte  

	Objectif

	3. Améliorer l´accès aux produits alimentaires diversifiés

	Objectifs spécifiques
	Activités

	3.1 Améliorer les circuits de commercialisation et d’approvisionnement


	· Appuyer la stabilisation des prix avec le renforcement/création de SAVS /Banques de céréales pendant la période de soudure en utilisant la production locale quand cela est possible.

· Faciliter l´accès des marchés aux populations enclavée s à travers le désenclavement des villages (grâce à des activités VCT ou autres)

· Créer des infrastructures pour  appuyer le stockage de vivres

· Elargir la présence des marchés hebdomadaires

	3.2 Développer des activités génératrices de revenus (conservation, transformation, stockage, embouche, etc.)


	· Appuyer la création de mutuelles de microcrédit dans les zones en insécurité alimentaire

· Créer des fonds de roulement pour introduire des activités génératrices de revenus (embouche, artisanat, teinture, couture, etc.)


Considérations de mise en œuvre

Comme pré-requis, on considère que les projets d´agriculture et élevage familiale doivent être ciblés en suivant les critères  fédérateurs  (vulnérabilité nutritionnelle, insécurité alimentaire de la  population bénéficiaire, population bénéficiaires des CRENAM  et autres). Il est également indispensable que la population dispose de terres arables. On compte enfin sur l’existence d’une tradition agricole et d’élevage et de coopératives organisées et motivées, sur l’engagement de la communauté pour prendre en compte leurs besoins, et sur l’intégration des partenaires de sécurité alimentaire (ONGI, associations) dans les comités régionaux de développement de la nutrition.
Parmi les défis, il faudra faire face au manque de motivation et de capacité opérationnelle du personnel d’encadrement, à l’insuffisance de niveau des cadres techniques dans le domaine des techniques d’irrigation, de conservation de l’eau et d’enrichissement des sols, à la faible disponibilité et aux difficultés d’accès à l´eau, et aux risques de non-continuité dans l’absence d’une formation des populations sur la maintenance. Enfin la désertification, l’avancement des dunes et le risque de fisariouse sont à prendre en compte.

ANNEXE 3 Rôles des institutions

ANNEXE 3.1 : CONSEIL NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NUTRITION (CNDN)

MISSION

Adopter la politique et les orientations stratégiques et assurer le plaidoyer et la mobilisation des ressources dans le cadre du développement de la nutrition

ATTRIBUTIONS
1. approuver  les politiques et les plans d’action sectoriels de développement de la Nutrition et veiller à leur prise en compte dans l’ensemble des stratégies nationales (CSLP, politiques sectorielles…) ;

2. faire le plaidoyer pour une mobilisation nationale pour la Nutrition ; 

3. veiller à la multisectorialité de l’action dans le domaine de la nutrition ;

4. veiller à la mobilisation des ressources internes et externes nécessaires au développement de la Nutrition et à leur allocation  efficiente;

5. inciter  chaque secteur à mener les actions qui lui sont spécifiques ;

6. assurer le suivi et l’évaluation des actions de nutrition ;  

7. décider sur la base de l’évaluation de l’impact des actions de nutrition, de la continuité ou de l’arrêt d’un programme ; 

8. assurer l’arbitrage  nécessaire en cas de besoin.

9. L’arbitrage institutionnel en cas de besoin

FONCTIONNEMENT

Le CNDN se réunit 1 fois/trimestre ou exceptionnellement sur convocation de son Président. Il est appuyé dans sa fonction par le MAED à travers la DDS.

COMPOSITION

Le Conseil National  de Développement de la Nutrition est composé comme suit :

· Président : Le Premier Ministre ;

· Vice Président : Le Ministre de l’Economie et des Finances ;

· Membres : Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

· Les Ministres des secteurs impliqués  (MINT, MEN, MAIEO, MS, MP,                 

    
MCI, MAE, MHETIC, MCC, MPFEF, CPSSA);
· Le Conseiller Principal en charge du dossier de la Nutrition au sein de la                      Présidence de la République ; 

· Un représentant de l’Association  des Maires ;

· Un représentant du secteur de l’Agroalimentaire auprès de la Chambre de     

           Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie

· Un représentant des associations de la Société Civile intervenant dans le    

            domaine de la nutrition ; 
ANNEXE 3.2 : COMITÉ TECNIQUE PERMANENTE (CTP)

ATTRIBUTIONS

Le Conseil National de Développement de la Nutrition est appuyé dans sa fonction par un Comité Technique Permanent (CTPC)  coordonné au sein du Cabinet du Premier Ministre par le Conseiller en charge de l’action social.

Le Comité Technique Permanent  est chargé de :   

1. Coordonner l’élaboration et la mise à jour de la Politique Nationale de développement de la Nutrition et des plans d’actions sectoriels ;

2. Donner un avis technique avant approbation, par le Conseil National de Développement de la Nutrition, sur les plans d’action sectoriels en matière de nutrition ;

3. Veiller à ce que les plans d’action de chacune des composantes tiennent compte des orientations, des objectifs et des actions prioritaires ;

4. Favoriser l’harmonisation des différents plans d’action et la complémentarité des moyens mis en œuvre ; 

5. Coordonner et dynamiser la mise en œuvre des différents plans d’action ;

6. Soutenir la concertation entre le secteur public, le secteur privé et la Société Civile ;

7. Superviser la mise en œuvre des activités au niveau national en collaboration avec les hiérarchies administratives concernées (Revues, suivi/évaluation, rapports périodiques,…) ;

8. Evaluer les besoins des intervenants nationaux et faciliter toutes les démarches visant à harmoniser les rythmes d’exécution des différentes interventions ;

9. Rédiger un rapport semestriel au Conseil National de Développement de la Nutrition sur l’état de mise en œuvre de la politique nationale de développement de la nutrition ;

10. Veiller à la constitution et à la mise à jour d’une base de données nationale sur la Nutrition ;

11. Préparer les différentes réunions du Conseil National de Développement de la Nutrition. 

FONCTIONNEMENT

Le CNDN se réunit 1 fois/mois ou exceptionnellement sur convocation de son coordinateur.

Il est appuyé dans sa fonction par un Secrétariat Permanent logé dans un département membre du CNDN.

COMPOSITION

Le Comité Technique Permanent est composé comme suit :

· Président : Le Conseiller du Premier Ministre en charge de l’Action Sociale ;

· Vice Président : Le représentant du Ministre de la Santé ;

· Membres : Les représentants des Ministères impliqués (MINT, MEF, MEN, MAIOI, MP, MCI, MAE, MHETIC, MCC, MPFEF, CPSSA).

ANNEXE  3.3: COMISSION RÉGIONALE DE COORDINATION POUR LE  DEVELOPEMENT DE LA NUTRITION (CRC/PDN)
MISSION

La Commission Régionale de Coordination de la PNDN a pour mission  de donner les orientations, coordonner et suivre les actions pour le développement de la nutrition et assurer le plaidoyer et la mobilisation des ressources au niveau régional.

ATTRIBUTIONS
· Veiller à la multisectorialité de l’action au niveau régional ;

· Assurer la concertation périodique entre les différents intervenants ;

· Assurer la coopération avec les partenaires pour la mobilisation des ressources de toute nature, nécessaires au niveau régional et veiller à leur répartition adéquate ;

· Apprécier les impacts des actions au niveau régional ;

FONCTIONNEMENT

Présidé par le Wali, le Comité se réunit 1 fois/mois ou exceptionnellement sur convocation de son Président. Le rapporteur est le Directeur Régional de la Santé (DRAS). 

COMPOSITION

La CRC/PDN est composée comme suit :

· Président : Le Wali ;

· Rapporteur : le Directeur Régional de l’Action Sanitaire(DRAS) ;

· Membres : Les responsables des services régionaux impliqués dans la Nutrition (MEF, MEN, MS, MP, MCI, MAE, MHETIC, MCC, MPFEF et CPSSA) ;

Trois (03) représentants de l’Association des Maires de la Wilaya ;

Un (01) représentant du Collectif des ONG/Associations intervenant dans la nutrition ;

Un (01) représentant des Imams ;

Les représentants des partenaires au développement au niveau local ;

La CRC/PDN peut décider de la mise en place de Groupes de Travail comprenant des experts non membres de la Commission pour étudier des projets et divers dossiers, apporter un appui à l’élaboration de plans d’action et mener des études et enquêtes  ponctuelles.

ANNEXE 4 : Calcul de coûts

Le calcul de coûts s´exprime comme un coût par bénéficiaire attaché à chaque intervention selon le chapitre 3.  

Le résumé de coûts de toutes les interventions est inscrit dans le « Tableau No.4 ».

Deux méthodes on été utilisées pour le calcul de coûts : 1) quand le pays dispose de l’information suffisante sur les coûts associés à une intervention et le nombre de bénéficiaires touchés, l´information de coût par bénéficiaire pays est retenue selon la méthode « bottom-up » ;  2) quand le pays n´a pas d´information suffisante pour calculer le coût associé à l´intervention, le coût par bénéficiaire utilisé fait référence aux coûts des interventions dans les pays ayant des caractéristiques similaires (méthode « top-down »). 

Le coût total des interventions se base sur les coûts par bénéficiaires en fonction du taux de couverture ciblé. 

                                                                                                           Table No. 4

	Domaine
	Interventions
	Groupe Cible
	Couverture 2009
	Couverture 2015
	Coût/

bénéficiaire ($)
	Coût Total ($) 2010
	Méthode de Calcul

	Améliorer les pratiques d´allaitement et alimentation complémentaire
	Allaitement Maternel Exclusif et Alimentation Complémentaire
	Femmes Allait /enceinte
	90%
	90%
	4,49
	1 160 000
	 Botton-up (coût pays) 

	
	Alimentation prête à l´emploi
	Enfants 6-59 mois
	0%
	30%
	13,33
	(pas année 2010)
	 Botton-up (coût pays) 

	Augmenter l´apport en micronutriments
	Supplément en Vitamine A (Enfants)
	Enfants 6-59 m
	75%
	80%
	1,31
	510 000
	 Botton-up (coût pays) 

	
	Supplément en Vitamine A
	Femmes Allait /enceinte
	75%
	80%
	1,31
	301 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	
	Supplément en Fer Femmes enceinte
	Femmes enceintes
	75%
	80%
	3,34
	380 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	
	Fortification en Fer et Zinc
	Population
	0%
	80%
	0,34
	824 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	
	Supplément de SRO avec Zinc
	Enfant < 5 avec diarrhée
	0%
	80%
	2,19
	6 148 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	
	Iodation universelle du sel
	Population
	24%
	80%
	0,55
	1 331 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	Améliorer le contrôle de la diarrhée et des parasites
	Traitement de l'eau dans le ménage
	Ménages
	0%
	80%
	4,00
	168 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	
	Lavage des mains
	Ménages
	14%
	80%
	1,00
	429 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	
	Utilisation de MII
	Femme enceinte & enfants  <5 ans
	12%
	80%
	7,00
	3 073 000
	 Malaria Rapport 

	
	Traitement préventif du paludisme
	Femme enceinte
	35%
	80%
	0,12
	14 000
	 Malaria Rapport

	
	Déparasitage
	Enfants 6-59 mois
	75%
	80%
	0,11
	44 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	Assurer le traitement de la malnutrition
	Alimentation Thérapeutique
	MAS enfants 6-59 mois
	35%
	80%
	400,33
	801 000
	 Botton-up (coût pays) 

	
	Alimentation Complémentaire
	MAM enfants 6-59 mois
	68%
	80%
	118,39
	5 446 000
	 Botton-up (coût pays) 

	Améliorer la sécurité alimentaire des foyers
	Production agricole et animale familiale
	Foyers sou-nourris
	7%
	80%
	22,00
	748 000
	 Top-down (Coût ailleurs) 

	
	Transferts conditionnels d´argent
	Foyers sou-nourris
	n/d
	n/d
	n/d
	n/d
	n/d

	 
	Coût de coordination nationale
	
	
	
	
	1 132 746
	 Outil MBB 

	
	Coût opérationnel
	
	
	
	
	2 265 492
	 Outil MBB 

	
	Coût de suivi et évaluation
	
	
	
	
	(pas année 2010)
	 Outil MBB 

	
	TOTAL COSTS
	
	
	
	
	24 775 239
	 


%





24%





Cible�OMD





Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans (durant les périodes de soudure)





Source: Nutrition Action Plan (EDS, MICS, SMART, Rapide)





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





%





MS/UNICEF


2009





MS-UNICEF


2008





MS/UNICEF


2006





EDS


2001





100





90





80





70





60





50





40





30





20





10





0





66.2





66.2





66.6





61





2001 et 2009





sein dans l'heure qui suit la naissance, entre 





Evolution du % des mères qui donnent le 





%





MS/UNICEF


2009





MS/UNICEF


2008





MICS


2007





MS/UNICEF


2006





EDS


2001





40





35





30





25





20





15





10





5





0





34.7





19





11.4





21





20





2001-2009





Evolution Allaitement Maternel Exclusif 








� Enquêtes Nutritionnels MS/UNICEF 2006-2010


� REACH: Initiative Globale qui cherche de « Eliminer la faim et la malnutrition chez l´enfant ».  Voir www.reach-partnership.org


� The Nutrition Lancet Series 2008. Voir www.thelancet.com


� Enquêtes Nutritionnelles 2000-2010, MS/UNICEF


� Rapport sur le progrès 2010 ver l´atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en Mauritanie, 2010, SNU


�
�



�  The Lancet est une revue scientifique internationale publie régulièrement des séries d’articles sur la problématique de la nutrition ainsi que sur les interventions réputées efficaces de prévention et de lutte contre la malnutrition et l´insécurité alimentaire un impact élevé sur le taux d´insuffisance pondérale. Ces séries d’articles sont pour la plupart issues d’expériences réussies dans le monde entier y compris en Afrique au sud du Sahara. Il en est de même pour d’autres revues scientifiques comme le British Medical Journal (BMJ) et les éditions Cochrane





� Décret du CNDN signé par le Conseil de Ministres à Nouakchott, Février 2010


� EMIP, 2004


� Profile de la Pauvreté en Mauritanie, ONS 2008


� The Nutrition Lancet Séries 2008.  Publié sur : www.thelancet.com


� The Lancet, 2008 


� Source: MASEF (Programme PASN-Banque Mondiale)


� Base de donnés REACH: calcul de taux de couverture des interventions des ONGs


� Enquêtes SMART2006(MS-UNICEF), MICS2008 SMART2009(UNICEF-MS). Voir Figure 4


� Estimations Micronutriments Initiative/UNICEF en 2004 (rapport sur l’évaluation des dégâts en Mauritanie)


� Résultats campagnes vitamine A 2009. Ministère de la Santé


�  Enquête nutritionnelle rapide Mars 2008 UNICEF/MS


� Ref


� Ref


� Ref


� Ref


� Enquête Nutritionnelle Rapide 2008, MS/UNICEF


� REACH 2008, calcul du taux de couverture des CNC.


� Ref.


� 51300 =11.7% (taux de malnutrition aigue modérée) * 438 428� (no. total des enfants 6-59 mois estimé en Mauritanie, source: « Projection de population du MS », Enquête SMART 2009)


� Source: CSLP III, volume I, version provisoire, septembre 2010


� Source : CSLP III, volume I, version provisoire, septembre 2010, p. 19.)


� Ref





1

_1347025021

